การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่

โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการประเมินโครงการ

กระทรวงแรงงานได้มีการจัดตั้ง “อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้ปรับเปลี่ยน และขยายบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดมาบูรณาการเป็นอาสาสมัครเพียงกลุ่มเดียว และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพ จึงได้ออกระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระบุหน้าที่อาสาสมัครแรงงานไว้โดยสรุป ดังนี้ “ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนกับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการขยายบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน        อย่างทั่วถึง เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านแรงงาน รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน        ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ (๒) กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวง ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ผ่านมาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ และเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล รูปแบบการประเมินผลใช้ CIPP-Model ในการประเมินผล             โดยพิจารณาจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่/จังหวัด

กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการสำรวจความต้องการในการประเมินผลโครงการ/แผนงาน            ของสำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า โครงการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน    ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นโครงการที่มีความต้องการในการดำเนินการประเมินผล      มากที่สุด และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ. ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวงแรงงานได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ “โครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในฐานะที่อาสาสมัครแรงงานทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน   ในพื้นที่/จังหวัด เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประสานงานระหว่างแรงงานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเพื่อศึกษาปัจจัยต่อความสำเร็จของการพัฒนางานอาสาสมัครแรงงาน และให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

2.1	เพื่อศึกษา วิเคราะห์ผลสำเร็จของการพัฒนางานอาสาสมัครแรงงานในมิติความสอดคล้องกับความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับสภาพปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่

2.2	เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น     ไปใช้ในการปรับปรุงงานอาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.  กรอบการประเมินผล

การกำหนดกรอบแนวทางการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน      ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พิจารณาองค์ประกอบสำคัญ คือ ความสอดคล้องกับความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับสภาพปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด และองค์ประกอบของตัวแบบการประเมินผล     ตามทฤษฎีระบบ (System theory) พิจารณาองค์ประกอบ ๓ ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) แล้วนำมาวิเคราะห์ผลสำเร็จของการพัฒนางานอาสาสมัครแรงงานใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติที่ ๑ ความสอดคล้องกับความต้องการให้อาสาสมัครแรงงาน ช่วยปฏิบัติงานกับสภาพปัญหาด้านแรงงาน  ในจังหวัด มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพ มิติที่ ๓ ประสิทธิผล และมิติที่ ๔ ผลกระทบ

กรอบและประเด็นการประเมินผลโครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่

โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงสร้างกรอบการประเมินผลตามรูปแบบทฤษฎีระบบ (System theory) และประเด็นความสอดคล้องกับ        ความต้องการ อสร. กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด

| ความสอดคล้อง ของความต้องการอาสาสมัครแรงงาน กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน ในพื้นที่/จังหวัด |  | System theory |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปัจจัยนำเข้า (Input) |  | กระบวนการ (Process) |  | ผลที่ได้ (Product) |
| - ความสอดคล้องของการดำเนินงานของ อสร. กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน - ความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวแรงงานในจังหวัด - คุณสมบัติของ อสร. ที่หน่วยงานต้องการต่อการปฏิบัติงาน - สวัสดิการที่นอกเหนือ จากค่าตอบแทนที่ อสร. ควรได้รับ |  | - ความเพียงพอของบุคลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ อสร. - ความเพียงพอของงบประมาณสำหรับสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ อสร. - ความเพียงพอของยานพาหนะที่ใช้ในประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด - ความเพียงพอของ สื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. - ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่/ภารกิจที่กำหนด ให้ อสร. ปฏิบัติ - ความเพียงพอของ อสร.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่/จังหวัด |  | - การบริหารจัดการในการดำเนินการรับสมัครและการขึ้นทะเบียน อสร. - การดำเนินงานด้าน อสร. ของหน่วยงานในสังกัดและ อสร. ตามขั้นตอนที่กำหนดในแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง อสร. ปี 2561 - ความรู้ ความเข้าใจในงานบริการด้านแรงงานและภาระงานของ อสร. - การสนับสนุนการปกิบัติงาน แก่ อสร. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด - ความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล - การบริหารงบประมาณ - การมีส่วนร่วมของ อปท. ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านเครือข่าย อสร. ในพื้นที่/จังหวัด |  | ผลผลิต (Output) - จำนวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/จังหวัด ที่ได้รับบริการจาก อสร. ระดับตำบลประสานความต้องการภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน (ชี้เป้า) และนำส่งให้ สรจ.(อสร. ที่ได้รับค่าตอบแทน 1 คน ต่อผู้รับบริการ 30 คนต่อปี) ผลลัพธ์ (Outcome) - ผู้ที่ผ่านการคัดกรองเพื่อส่งต่อบรรลุเป้าหมายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4๐ |

4.  ขอบเขตการประเมินผล

4.1	การประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดสุรินทร์

4.2	ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งได้กำหนด      ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ประกอบด้วย

-	แรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน	จำนวน   ๑ คน

-	หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยง อสร. (๔ หน่วยงาน) ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน                                    	จำนวน   ๔ คน                             	 	-	อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลทุกตำบล                                       	จำนวน ๑๕๘   คน

-	ประชาชนผู้เคยได้รับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล	จำนวน ๑๐ คน

- ผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ คน ต่ออาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ๑ คน                                                                   	จำนวน ๑๕๘ คน

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในโครงการ     การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน           ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1	สาระสำคัญจากการทบทวนโครงการ

2.1.1	ความเป็นมาของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน

กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีภารกิจ
ที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีโอกาสได้ทำงาน    มีรายได้ในการประกอบอาชีพ โดยการจัดหางาน การฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจนการดูแลคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง สถานประกอบกิจการให้ได้รับความเป็นธรรม และเข้าถึงสิทธิประโยชน์    จากระบบประกันสังคม ปัญหาด้านแรงงานเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน การนำภารกิจของกระทรวงแรงงาน     ไปให้บริการและช่วยเหลือประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบปัญหาด้านแรงงาน ให้ได้รับความช่วยเหลือและแก้ไข
ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์และครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงลำพังเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจึงเป็นไปได้ยากยิ่ง เนื่องจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างอัตรากำลังและมีหน่วยงานสังกัดในส่วนภูมิภาคเพียงแค่ระดับจังหวัด กระทรวงแรงงานจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ของ “อาสาสมัครแรงงาน” ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งานด้านต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนแจ้งเบาะแสข้อมูลความเคลื่อนไหวสถานการณ์แรงงาน ติดต่อประสานงานกับคนหางานหรือผู้ใช้แรงงาน   ในพื้นที่ในเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

ปัจจุบันการดำเนินภารกิจขององค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานแบบ “องค์รวม”            หรือ “บูรณาการ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กระทรวงแรงงานจึงได้ปรับเปลี่ยนและขยายบทบาทหน้าที่ของ “อาสาสมัคร” ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานมาบูรณาการเป็น “อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)” และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานมีความเป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 และให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงานให้ครบทุกตำบล โดยจะได้รับค่าตอบแทนคนละ 600 บาท/เดือน จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาสาสมัครแรงงานจึงมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ในฐานะเป็นสื่อกลางและผู้ประสานข้อมูลข่าวสาร   ด้านแรงงานระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติภารกิจสำคัญอื่นของกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์   ของการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานที่ตั้งไว้ต่อไป

2.1.2	ความหมายของอาสาสมัครแรงงาน

อาสาสมัครแรงงาน  หมายถึง  ผู้ที่พร้อมจะเสียสละเพื่อสังคม โดยมีความสมัครใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะ “สื่อกลาง” ทำหน้าที่เป็นข้อต่อระหว่างประชาชนในพื้นที่/ชุมชนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน

2.1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน

1)	เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานแก่ประชาชน
ในพื้นที่ให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง

2)	เพื่อทำหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เบื้องต้นตามกฎหมายแรงงานให้แก่คนหางาน ผู้ใช้แรงงานรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกัน         การหลอกลวงเกี่ยวกับการหางานและการใช้แรงงาน

3)	เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นระหว่างคนหางาน ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนประชาชน
ในพื้นที่ กรณีเกิดปัญหาการหลอกลวงหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เป็นต้น

4)	เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานเบื้องต้นในพื้นที่หรือข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานต้องการและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงาน
ในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปพิจารณาวางแผนการดำเนินงานด้านแรงงานในพื้นที่ต่อไป

2.1.4 ประเภทของอาสาสมัครแรงงาน

อาสาสมัครแรงงานตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาสาสมัครแรงงานในประเทศ ใช้ชื่อย่อว่า “อสร.ท” และอาสาสมัครแรงงาน
ในต่างประเทศ ใช้ชื่อย่อว่า “อสร.ต.” ในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๘ คน ได้รับค่าตอบแทนทั้ง ๑๕๘ คน และมีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอีก ๓๕๓ คน

2.1.5	คุณสมบัติของอาสาสมัครแรงงาน

1)	อาสาสมัครแรงงานในประเทศ (อสร.ท) คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงแรงงาน (ในเขตกรุงเทพมหานคร) และโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (ในส่วนภูมิภาค) และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1.1)	มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

(1.2)	มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

(1.3)	สมัครใจและเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน

2)	อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ (อสร.ต.) คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะผู้แทน
ในการบริหารราชการในต่างประเทศและต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(2.1)	มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

(2.2)	มีภูมิลำเนา หรือมีถิ่นพำนัก หรือประกอบอาชีพ หรือเป็นแรงงานอยู่ในประเทศนั้น

(2.3)	มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

(2.4)	สมัครใจ และเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน

2.1.6  การสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครแรงงาน

บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครแรงงานในประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก            เป็นอาสาสมัครแรงงานในประเทศได้ในเขตกรุงเทพมหานคร สมัครที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ส่วนภูมิภาคสมัครได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก           เป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศได้ที่ สำนักงานแรงงานในต่างประเทศทุกประเทศที่มีสำนักงานแรงงานตั้งอยู่

เมื่อได้บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วให้ดำเนินการดังนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้สำนักตรวจ
และประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครแรงงาน ในส่วนภูมิภาคให้เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครแรงงาน และในต่างประเทศให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศเสนอชื่อผู้ผ่าน       การคัดเลือกให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ

2.1.7	หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานให้แสดงบัตรประจำตัว โดยอาสาสมัครแรงงานมีหน้าที่ดังนี้

1)	อาสาสมัครแรงงานในประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1.1)	ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนกับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการขยายบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน อย่างทั่วถึง

(1.2)	เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน

(1.3)	รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงแรงงานสามารถนำมาใช้วางแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(1.4)	ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

(1.5)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย

2)	อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(2.1)	ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบด้านแรงงานให้กับ
คนไทยในต่างประเทศ

(2.2)	รวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ และปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ที่รับผิดชอบและรายงานต่อสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ

(2.3)	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศให้แก่คนไทยในต่างประเทศ

(2.4)	สำรวจติดตามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ

(2.5)	ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมด้านแรงงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(2.6)	ประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

(2.7)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย

2.1.8	ระยะเวลาและการสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครแรงงาน

ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 กำหนดระยะเวลา        การปฏิบัติหน้าที่และสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้

ระยะเวลา (1) อาสาสมัครแรงงานในประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 3 ปี
(2) อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 1 ปี และ (	3) อาสาสมัครแรงงานซึ่งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

การสิ้นสุดสภาพเป็นอาสาสมัครแรงงาน (1) ตาย (2) ลาออก และ (3) ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ให้ออก เพราะขาดคุณสมบัติหรือกระทำการอันอาจเป็นผลเสียหาย แก่ทางราชการ

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครแรงงานแล้ว
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้สำนักตรวจและประเมินผลเป็นผู้เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน ในส่วนภูมิภาค
ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นผู้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ในต่างประเทศให้สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล เป็นผู้เสนอหัวหน้าคณะผู้แทนฯ เพื่อมีคำสั่งให้พ้น  จากหน้าที่

2.1.9	สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครแรงงาน

ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครแรงงานไว้ ดังนี้

๑)	อาสาสมัครแรงงานอาจได้รับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิประโยชน์อย่างอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

2)	อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทน คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น

2.1.10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

กระทรวงแรงงานได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยที่กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นร่วมกันที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานปฏิบัติภารกิจของกระทรวงแรงงานในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยสาระของบันทึกข้อตกลงมีดังนี้

1)	ส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครแรงงาน สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแผนของรัฐ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของประชาชนด้านแรงงาน

2)	ส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครแรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่

3)	ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถหางานทำและได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการไปทำงานต่างประเทศและการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

4)	ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมพิจารณานำแผนงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรจุอยู่ในแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนให้มีการยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

5)	ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

6)	ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้และบริการด้านประกันสังคม เพื่อให้มีหลักประกันที่มั่นคง โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2530

สรุป การทำงานของอาสาสมัครแรงงานเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา          ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการ โดยบูรณาการภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้   (1) อาสาสมัครแรงงานเป็นผู้ประสานและจัดเก็บข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่/ชุมชน    ส่งให้สำนักงานแรงงานจังหวัด (2) สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน            ของอาสาสมัครแรงงาน เพื่อคัดกรองส่งต่อผู้ขอรับบริการด้านแรงงานไปยังหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงาน        ที่เกี่ยวข้อง

2.2	แนวคิดและรูปแบบการประเมินผลที่นำมาใช้

2.2.1	ความหมายของการประเมินโครงการ มีผู้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้หลายทัศนะ ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2525 : 502) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง และมีความเชื่อถือได้ของโครงการแล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นถึงวัตถุประสงค์หรือไม่ และด้วยคุณภาพของความสำเร็จนั้นเป็นเช่นใด

ประชุม รอดประเสริฐ. (2545 : 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดำเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดำเนินงานโครงการนั้นเสีย

สมคิด พรมจุ้ย. (2542 : 84)  ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสินสัมฤทธิผลของโครงการ

สุวิมล ติรกานันท์. (2543 : 2-3) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้น ในทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างทันท่วงที

สุรชัย วงค์คำ. (2543 : 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง เป็นกระบวนการตรวจสอบ ตัดสินใจ ตามขอบเขต หาทางเลือกที่เหมาะสมทุกขั้นตอน

ทวีป ศิริรัศมี. (2544 : 114) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อการกำหนดคุณค่าของสิ่งใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเป็นระบบระเบียบและมีหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล และเชื่อถือได้

มยุรี อนุมานราชธน. (2546 : 286) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง การออกแบบการวิจัยประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสรุปการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นมากที่สุดในสถานการณ์หนึ่งๆ

จากการศึกษาความหมายของการประเมินโครงการที่มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะนั้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ในการดำเนินโครงการนั้นอย่างเป็นระบบแล้วนำสารสนเทศที่ได้มาตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการเพื่อที่จะดำเนินโครงการนั้นต่อไป ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดต่อผลผลิตตามจุดประสงค์ของโครงการที่คาดหวังไว้ หรือยุติโครงการ นั้นกรณีเกิดผลกระทบในทางลบมากกว่าทางบวก

2.2.2	วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ เนื่องจากการประเมินผลเป็นการหาแนวทางในการตัดสินใจโดยไม่มีเป้าหมายเพื่อการค้นหาความรู้อย่างการวิจัย แต่จะมุ่งค้นหาสิ่งที่โครงการได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินโครงการนั้นว่ามีปัญหาใด
ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ซึ่งอาจจะพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินผลได้ ดังนี้

๑)	การประเมินเป็นเครื่องมือในการบริหารและการวางแผนอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนอง        ต่อภารกิจความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2)	เพื่อทราบความก้าวหน้า สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค

๓)	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น

๔)	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

5)	เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงาน/โครงการ      หรือแผนงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

การประเมินโครงการมีหลักการสำคัญและความจำเป็นซึ่งจะต้องพิจารณาจากความหมาย
และความสำคัญของการประเมินเป็นสำคัญ ดังนี้

การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวชี้วัด
โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น การประเมินโครงการจึงหมายถึงการตัดสินคุณค่าของโครงการ โดยเก็บข้อมูลจากตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น และนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์             หรือมาตรฐานเพื่อแสดงถึงความสำเร็จของโครงการ

จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการประเมินจะต้องเกี่ยวข้องกับคำ ๓ คำ คือ ตัวชี้วัด เกณฑ์ และมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงขออธิบายความหมายของคำทั้ง ๓ คำ ดังนี้

ตัวชี้วัด (Key performance Indication : KPI) หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปรหรือค่าที่สังเกตได้ซึ่งใช้บ่งบอกถึงสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะหรือผลของการดำเนินงาน

เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง ระดับที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงานหรือผลที่ได้รับ

มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ระดับการปฏิบัติที่แสดงถึงความสำเร็จอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปตัวอย่างการประเมินผลผลิตของโครงการโดยตรง (Output Evaluation) ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงทันทีจากโครงการ สามารถพิจารณาการบรรลุผลเบื้องต้นได้จากตัวชี้วัดในเรื่องเวลา งบประมาณที่ใช้ สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ และสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้

| ประเด็นการประเมิน | ตัวชี้วัด | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- |
| การบรรลุผลเบื้องต้นของโครงการ | ๑. เวลาที่เสร็จ | งานเสร็จก่อนเวลาหรือทันเวลาที่กำหนด |
|  | ๒. งบประมาณที่ใช้ | งบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่าหรือเท่ากับงบประมาณที่ได้รับ |
|  | ๓. สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ | งานเสร็จ ๑๐๐% ตามเป้าหมาย |
|  | ๔. สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับผล | พื้นที่เป้าหมายได้รับผลอย่างน้อย ๙๐% |

2.2.3 ความสำคัญของการประเมิน ในการดำเนินโครงการจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะต้องทราบถึงความเป็นไปได้ ความพร้อม ความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ ดังนั้นข้อมูล ที่ได้จากการประเมิน        จะช่วยตอบคำถามต่าง ๆ ได้ ถ้าการดำเนินงานปราศจากการประเมิน ผู้ปฏิบัติจะไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ความพร้อม ความเหมาะสมของการดำเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน  ก็จะไม่ทราบว่าผลการดำเนินงาน            เป็นอย่างไรบ้าง ควรยกเลิก หรือปรับหรือขยายโครงการหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพราะไม่มีสารสนเทศจากการประเมิน
มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจนั่นเอง ดังนั้นสารสนเทศที่ได้จากการประเมินจึงเป็นสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ผู้ประเมินจึงมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอผลการประเมิน
ในลักษณะที่เหมาะสมกับผู้ใช้ผลการประเมินแต่ละกลุ่ม

ผู้ทำหน้าที่ประเมินสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มคือ

๑)	ผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator) ได้แก่ ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในโครงการนั้น
ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อโครงการนั้นโดยตรง

๒)	ผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator) ได้แก่ ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
ในโครงการและไม่มีส่วนในการดำเนินการโครงการนั้นโดยตรง ซึ่งอาจเป็นบุคคลจากหน่วยงานอื่นภายใต้สังกัดเดียวกัน  แต่อยู่นอกโครงการหรืออาจเป็นบุคคลต่างสังกัดก็ได้

กรณีที่ผู้ประเมินเป็นบุคคลภายนอก ผู้ประเมินจะต้องพยายามสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในโครงการว่า การประเมินไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะนำเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นทางเลือกสำคัญ
เพื่อประกอบการตัดสินใจต่อการดำเนินโครงการว่าจะปรับขยาย เปลี่ยนแปลงโครงการในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการประเมินและยอมรับการประเมินว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลายซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูลของผู้ประเมิน

บุคคลที่จะเป็นนักประเมินที่ดี ควรจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑)	เข้าใจในสิ่งที่ต้องการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การวางแผนและดำเนินการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ

๒)	ควรเป็นนักวิจัยที่ดี เพราะข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเกิดจากกระบวนการวิจัย ดังนั้น การประเมินจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อเริ่มจากการได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ความแตกต่างของการวิจัยและการประเมินอยู่ที่การวิจัยเน้นการสร้างองค์กรความรู้ใหม่ สนใจความจริง (Fact) ของสิ่งต่าง ๆ แต่การประเมินเน้นการตัดสินคุณค่า มุ่งผลในทางปฏิบัติ คือ
การนำไปใช้ประโยชน์ การประเมินจึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า

๓)	ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเชิงปรัชญา คือนอกจากนักประเมินจะต้องมีความรู้ทฤษฎีการประเมิน    และรูปแบบต่างๆ แล้ว นักประเมินจำเป็นต้องรู้จักพิจารณาเบื้องหลังแนวความคิดของการสร้างทฤษฎีการประเมินแต่ละทฤษฎีด้วย เพราะนักประเมินจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินคุณค่า ดังนั้นจึงต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

๔)	ต้องรู้จักการประนีประนอม เพราะนักประเมินจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ คณะ
ผู้ประเมินเอง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการในโครงการ ผู้สนับสนุนด้านการเงิน ผู้รับผลจากโครงการ ฯลฯ จึงต้องรู้จัก           การประสานประโยชน์บนพื้นฐานของความยุติธรรมให้เกิดแก่ทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

2.2.4	ประเภทของการประเมิน การประเมินมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะซึ่งพิจารณาจัดหาประเภทของการประเมินสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ดังนี้

๑)	แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ

(๑)	การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เพื่อการปรับปรุงเป็นสำคัญซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างการวางแผนหรือระหว่างดำเนินโครงการ ผลที่ได้จาก Formative Evaluation จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง และจะช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการว่าดำเนินการได้ผลอย่างไร

(๒)	การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อนำผลไปประกอบการตัดสินใจว่าโครงการได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนรายงานถึงสภาพโครงการว่าประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด ควรจะปรับปรุง แก้ไข สานต่อหรือยกเลิกโครงการ

๒)	แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน ดังนี้

(๑)	การประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินความต้องการจำเป็นของโครงการในเบื้องต้นก่อนที่จะจัดทำโครงการใด ๆ เป็นการประเมินที่มีประโยชน์ต่อการวางนโยบาย        และ การวางแผนเพื่อให้ได้แนวคิดของการจัดทำโครงการที่สามารถสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้

(๒)	การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัย/เงื่อนไขที่จำเป็นต่อความสำเร็จ          ของโครงการ ซึ่งมักจะประเมินในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร

(๓)	การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินสิ่งที่ป้อนเข้าสู่โครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มโครงการ สิ่งที่ป้อนเข้า เช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณ เป็นต้น

(๔)	การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการดำเนินการ
ที่กำหนด ทำการประเมินในขณะที่โครงการกำลังเดินการอยู่ โดยใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ของโครงการ

(๕)	การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการโดยตรงและเป็นผลที่คาดหวังจากโครงการว่าผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการมากน้อยเพียงใด

(๖)	การประเมินผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวังซึ่งเป็นผลบวกและผลลบ เพื่อนำผลไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เช่นการยกเลิก หรือดำเนินโครงการต่อไป

2.2.5	ขั้นตอนการประเมิน ในการประเมินแต่ละครั้งผู้ประเมินจำเป็นต้องดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินผล ดังต่อไปนี้

๑)	การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน

๒)	การศึกษารูปแบบของการประเมิน

๓)	การกำหนดประเด็นของการประเมิน

๔)	การพัฒนาตัวชี้วัดและกำหนดเกณฑ์

๕)	การออกแบบประเมิน

๖)	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

๗)	การเก็บรวบรวมข้อมูล

๘)	การวิเคราะห์ข้อมูล

๙)	การตัดสิน ผลสรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน

รายละเอียดและขั้นตอนมีดังนี้

๑) การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน เป็นการศึกษารายละเอียดของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของโครงการที่จะประเมิน เพื่อให้ผู้ประเมินเกิดความรู้และความเข้าใจโครงการ ตั้งแต่หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงผลของโครงการการวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดรอบคอบจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ประเมิน
เกิดแนวคิดต่างๆ ที่จะนำไปสู่การกำหนดประเด็นของการประเมินได้ดังนั้น การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมินจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนแรกของการประเมิน

๒) การศึกษารูปแบบของการประเมิน ผู้ประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการประเมิน (Model) แบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง รูปแบบการประเมินแต่ละแบบจะได้มาจากแนวความคิดของผู้พัฒนารูปแบบ แต่ละบุคคล และการศึกษารูปแบบการประเมินหลาย ๆ แบบนั้น จะทำให้ผู้ประเมินได้เห็นทางเลือก
ที่หลากหลายที่จะนำไปสู่การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน แต่โดยส่วนใหญ่โครงการแต่ละโครงการ ไม่สามารถประเมินโดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเดียวเสมอไป ผู้ประเมินจึงใช้การผสมผสานหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้ผลประเมินสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้

๓) การกำหนดประเด็นของการประเมิน ผู้ประเมินต้องกำหนดประเด็นการประเมินอย่างเหมาะสม
เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป อย่างสมบูรณ์ตามประเด็นที่กำหนด ผู้ประเมินสามารถกำหนดประเด็นของการประเมินได้จากการวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน (ขั้นตอนที่ ๑) ผสมผสานกับการศึกษารูปแบบของการประเมิน (ขั้นตอนที่ ๒) ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ผลประเมินซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้ทุน ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจตัดสินใจ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อให้ผลจากการประเมินประโยชน์อย่างแท้จริง

๔) การพัฒนาตัวชี้วัดและการกำหนดเกณฑ์ ในการประเมินสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความเชื่อถือในผลการประเมินได้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวชี้วัด (Indicator) และเกณฑ์ (Criteria) ดังนั้น ขั้นตอนสำคัญของการประเมินอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การพัฒนาตัวชี้วัดและการกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม ตัวชี้วัดแต่ละตัว
จะได้มาจากประเด็นของการประเมินที่ผู้ประเมินได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๓ ผู้ประเมินต้องต้องหาตัวชี้วัด
ที่สามารถแสดงประสิทธิภาพของแต่ละประเด็นให้ชัดเจนที่สุดซึ่งสามารถสังเกตหรือวัดได้ เพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินได้ว่าผลการดำเนินงานของโครงการที่พิจารณาจากตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้นประสบความสำเร็จเป็นไปตามเกณฑ์มากน้อยเพียงใด

๕) การออกแบบประเมิน หลังจากที่ได้กำหนดประเด็นของการประเมินตัวชี้วัด/เกณฑ์ 
ที่เหมาะสมแล้วก็เริ่มออกแบบประเมินได้ เริ่มตั้งแต่การผสมผสานความคิดทั้งหมดเป็นรูปแบบการประเมิน
ที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน การกำหนดวิธีการประเมิน การสุ่มตัวอย่าง ตัวชี้วัดและเกณฑ์
ที่จะใช้ แหล่งข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ การประเมินจึงเป็นเสมือนแนวทางการประเมินที่ผู้ประเมินได้เตรียมการออกแบบไว้สำหรับแต่ละโครงการ

๖) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้จะสอดคล้องกับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ ถ้าผู้ประเมินเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใด เครื่องมือที่ใช้ต้องสอดคล้องกับวิธีการนั้น เช่น ถ้าใช้วิธีการสอบ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบ ถ้าใช้วิธีการสอบถามเครื่องมือที่ใช้ก็คือ แบบสอบถาม ผู้ประเมินจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือแต่ละชนิดให้มีคุณภาพ เพราะผลการประเมินจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นกับเครื่องมือที่มีคุณภาพเป็นสำคัญ ซึ่งข้อควรคำนึงในการสร้างแบบสอบถามพิจารณาได้ ดังนี้

(๑)	คำถามต้องง่าย กระชับ ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกันว่าผู้ถามต้องการจะถามอะไร

(๒)	ในแต่ละคำถามควรถามประเด็นเดียว

(๓)	การตั้งคำถามต้องไม่เป็นการถามนำหรือชี้แนะคำตอบ

(๔)	เรียงลำดับข้อคำถามจากง่ายไปหายาก จากทั่วไป ไปหาเฉพาะเจาะจงหรือเรียงดำลับเหตุการณ์

(๕)	ต้องคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ และวัยของของผู้ตอบเสมอ

(๖)	มีคำชี้แจงชัดเจนว่าจะให้ผู้ตอบตอบอย่างไร

(๗)	สร้างแบบสอบถามแล้วควรทดลองใช้ (Try Out) ก่อนทุกครั้ง

๗) การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้ออกแบบประเมินไว้แล้ว ผู้ประเมินต้องลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ต้องการ โดยอาจจะใช้วิธีการหลาย ๆ อย่าง เช่น การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม ซึ่งการเลือกใช้วิธีการใดย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินและลักษณะข้อมูลที่ต้องการเป็นสำคัญ

๘) การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ผู้ประเมินต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน

๙) การตัดสินผลการดำเนินงาน สรุปผล และอภิปรายการประเมิน หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติแล้ว ผู้ประเมินจำเป็นต้องตัดสินว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงโดยพิจารณาทั้งผลผลิต (Output/Product) และผลลัพธ์ (Outcome/Impact) จากนั้นผู้ประเมินจะต้องสรุปผลการประเมินให้เห็นภาพรวมทั้งหมดและเพื่อให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผู้ประเมินจำเป็นต้องอภิปรายผลการประเมินด้วย เพื่อจะได้ทราบเหตุผลต่าง ๆ ที่เกิดผล การประเมินดังเช่นที่ปรากฏ

๑๐)	การเขียนรายงานการประเมิน เมื่อการประเมินได้เสร็จสิ้น ผู้ประเมินต้องเขียนรายงานการประเมิน โดยนำเสนอการดำเนินการประเมินโครงการทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบและเข้าใจการประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

2.2.6	ประโยชน์ของการประเมินโครงการ

๑)	การประเมินผลเป็นภารกิจที่สำคัญของระบบการวางแผนและบริหารแผน/โครงการ เนื่องจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง ซึ่งดำเนินงานอย่างมีระบบ ทั้งปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลการดำเนินงาน (Outputs) จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอนและนำมาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะนำมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน เพราะนอกจากจะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานแล้ว ยังชี้ให้เห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน

2)	เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนด้วยการให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมแผนและโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้

๓)	การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน

2.3	การประเมินผลรูปแบบทฤษฎีระบบ System Theory

2.3.1	ความเปนมาของทฤษฎีระบบ

การที่จะศึกษาถึงองคการโดยเนนเฉพาะโครงสรางตามแนวคิดของนักวิชาการกลุมการบริหาร
เชิงวิทยาศาสตรหรือเนนเฉพาะการปฏิสัมพันธของกลุมบริหารเชิงมนุษยสัมพันธยอมมีปญหา เพราะไมครอบคลุมพฤติกรรมทุกสวนขององคการทั้งระบบทําใหสามารถอธิบายพฤติกรรมทุกสวนขององคการไดทุกระดับ
ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ ทฤษฎีนี้จึงเปนประโยชนตอการบริหารงานเปนอยางมาก

การนําเอาแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใชในการบริหารดวยเหตุผลที่วา
ในปจจุบันองคการมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและสลับซับซอนมากขึ้นจึงยากที่จะพิจารณาถึงพฤติกรรม
ขององคการโดยใหครอบคลุมไดหมดทุกแงมุม ทําใหนักวิชาการการบริหารทฤษฎีองคการสมัยใหมหันมาศึกษาเรื่องพฤติกรรมองคการ โดยมีความเห็นวาองคการเปนระบบสังคมซึ่งเปนระบบใหญ จึงตองมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 83)

ผูที่คิดทฤษฎีระบบ คือ ลัดวิก วอน เบอรทาแลนฟ (Ludwig Von Bertalanffy) ซึ่งเปนนักชีววิทยา เขาเปนคนแรกที่เขียนหนังสือชื่อ “General System Theory” โดยนําเอาแนวความคิดมาจากระบบชีววิทยา ซึ่งเป็นระบบเปดที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมวาระบบชีววิทยาที่สมบูรณจะชวยใหทั้งคน สัตว และพืช สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดทั้งในดานการเรียนรู ปฏิกิริยาตอบสนอง และการแกปญหา เขามีความเชื่อวาในเมื่อองคการเปนระบบเปด จึงยอมมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนระบบมีความเกี่ยวพัน
ตอกันหลายดาน หลายระดับ และสวนตางๆ ขององคการก็เปนสวนสําคัญเทาๆ กับตัวขององคการเอง ดังนั้นทฤษฎีระบบจะรวมเอาระบบยอยทุกชนิดทั้งทางดานชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม ความคิดเกี่ยวกับการควบคุมโครงสราง เปาหมาย และกระบวนการปฏิบัติงานไวดวยกัน (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 84)

2.3.2	ความหมายของระบบ

คําวา “ระบบ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหคําจํากัดความไววา
หมายถึง ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งตางๆ ซึ่งมีลักษณะซับซอนใหเขาลําดับประสานกันเปนอันเดียวตามหลักเหตุผลทางวิชาการ ปรากฏการณทางธรรมชาติซึ่งมีสวนสัมพันธประสานเขากัน โดยกําหนดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 84)

ทฤษฎีระบบของ Daniel Katz & Robert Kahn มีแนวคิดว่า กระบวนการการจัดการมีลำดับที่ต่อเนื่องกันเป็นระบบ ซึ่งได้จัดไว้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระเบียบและต่างมีสัมพันธ์ภาพหรือปฏิสัมพันธ์กันโดยตลอดกับระบบอื่นๆ แม้จะมีระบบรองๆ หรือย่อยๆ ลงไป แต่ต้องผูกพันอยู่กับระบบใหญ่เสมอตั้งแต่ขั้นตอนป้อนเข้า (Input) จนถึงขั้นสุดท้าย คือผลสำเร็จออกมา (Output) (บรรยง โตจินดา, 2542, น. 70)

จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 85) กลาววา ระบบเปนกลุมองคประกอบตางๆ ที่มีความสัมพันธระหวางกันและมีความเกี่ยวของกันในลักษณะที่ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อกระทํากิจกรรมเพื่อใหไดผลสําเร็จตามความตองการขององคการ

ปจจุบันคําวา “ระบบ” เปนคํากลาวที่ใชกันแพรหลายโดยทั่วไป เวลาที่กลาวถึงระบบ เราจะตองคํานึง ถึง 3 คําคือ (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 85)

- การคิดอยางมีระบบ (System Thinking) หมายถึง การคิดอยางมีเหตุผลโดยคิดอยางรอบคอบถึง
ผลที่ไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นไดทั้งในภาพรวม และทุกๆ สวนขององคประกอบยอยของระบบวาตางก็มีสวนสัมพันธกัน และสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

- วิธีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ (System Approach) หมายถึง วิธีการปฏิบัติงานที่เปนระบบ โดยมีการนําเอาปจจัยที่จําเปนตอการบริหารมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลลัพธตรงตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งปจจัย กระบวนการทํางาน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะมีสวนสัมพันธกันและเปนผลซึ่งกันและกัน

(3)	ทฤษฎีระบบ (System Theory) เปนทฤษฎีที่ระบุวาองคการประกอบดวยสวนประกอบ
ที่เปนอิสระและเปนวิธีการบริหารงานที่จะเพิ่มความเขาใจ รูจุดเดนจุดดอยในองคการ เพื่อการพัฒนา
และแกปญหาไดมากยิ่งขึ้น

2.3.3	หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 85-86)

(1)		ทฤษฎีระบบมีความเชื่อวา ระบบจะตองเปนระบบเปด (Open System) กลาวคือ จะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยไดรับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอม

(2)	มีรูปแบบของการจัดลําดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญและระบบ
ยอยที่สัมพันธกัน

(3)	มีรูปแบบของปจจัยปอนเขาและผลผลิต (Input Output Model) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลของปฏิสัมพันธที่มีกับสิ่งแวดลอม โดยเริ่มตนจากปจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลําดับ เปนองคประกอบของระบบ

(4)	แตละองคประกอบของระบบจะตองมีสวนสัมพันธกันหรือมีผลกระทบตอกันและกัน 
(The Entities Model) หมายความว่า ถาองคประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป ก็จะมีผลตอการปรับเปลี่ยน
ขององคประกอบตัวอื่นดวย

(5)	ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุ-ผลของสิ่งตางๆ (Cause and Effect) ซึ่งเปน
หลักการทางวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนได ทฤษฎีระบบไมเชื่อผลของสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แตทฤษฎีระบบเชื่อวาปญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นมักจะมาจากสาเหตุที่มากกวา
หนึ่งสาเหตุ

(6)	ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อยางในภาพรวมของทุกองคประกอบมากกวาที่จะมองเพียง
สวนใดสวนหนึ่งของระบบ

(7)	ทฤษฎีระบบคํานึงถึงผลของการปฏิบัติที่เปน “Output” หรือ “Product” มากกวา “Process” ซึ่งผลสุดทายของงานที่ไดรับอาจมีมากมายหลายสิ่งซึ่งก็คือผลกระทบ (Outcome or Impact) ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง

(8)		ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและปอนขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
เพื่อบอกใหรูวาระบบมีการเบี่ยงเบนอยางไร ควรจะแกไขที่องคประกอบใดของระบบซึ่งก็คือ (System Analysis) นั่นเอง

2.3.4	รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model)

จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ ดังตอไปนี้ (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 86-87)

1)	ปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ดาน ไดแก บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และแรงจูงใจ (Motivations) ที่เปนสวนเริ่มตนและเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานขององคการ

2)	กระบวนการ (Process) คือการนําเอาปจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช
ในการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบยอยๆ รวมกันอยูหลายระบบ ครบวงจร ตั้งแตการบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เปนตน เพื่อใหปจจัยทั้งหลายเขาไปสูกระบวนการทุกกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ

3)	ผลผลิต หรือผลลัพธ (Product or Output) เปนผลที่เกิดจากกระบวนการของการนําเอา
ปจจัยมาปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว้

4)	ผลกระทบ (Outcome) เปนผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธที่ได ซึ่งอาจเปนสิ่งที่คาดไว้หรือไมเคยคาดคิดมากอนวาจะเกิดขึ้นก็ได้

เขียนเปนรูปแบบไดดังภาพ 1 องคประกอบของวิธีระบบ

(ที่มา : จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 87)

| ปัจจัย (Input) |  | กระบวนการ (Process) |  | ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Product or Output) |  | ผลกระทบ (Outcome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3.5	รูปแบบของการวิเคราะหระบบ (System Analysis Model)

การนําเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบมาใชในการบริหารองคการ หากนํามาใชใหดี ถูกตอง 
และเหมาะสม ระบบก็จะชวยใหองคการมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขามหากนํามาใชไมถูกตองหรือองคประกอบแตละสวนของระบบไมสัมพันธกันก็อาจกอใหเกิดความเสียหายตอองคการได้ ดังนั้นการนําเอาทฤษฎีระบบมาใช จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหระบบที่เรียกวา System Analysis ควบคูไปดวย

การวิเคราะหระบบจะชวยใหผูบริหารทราบวา หากผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นไมเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ปญหานั้นจะเกิดจากองคประกอบใดของระบบ มีความสัมพันธเกี่ยวของกันหรือไม อยางไร ขอมูลยอนกลับ จะชวยใหทราบถึงประเภทของปญหา จุดที่ตองไดรับการพัฒนาแกไขหรือปรับปรุง
ไดมากขึ้น การแกไขปรับปรุงก็จะตองกระทําอยางเปนระบบมิใชแกไขเฉพาะดานใดดานหนึ่งเทานั้น (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 87-89)

เขียนเปนรูปแบบไดดังภาพ 2 รูปแบบองคประกอบของวิธีระบบและการวิเคราะหระบบ

(ที่มา : จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 88)

| ปัจจัย (Input) |  | กระบวนการ (Process) |  | ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Product or Output) |  | ผลกระทบ (Outcome) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) |  |  |  |  |

การวิเคราะหระบบเปนสวนหนึ่งของวิธีระบบ ที่มุงเนนกระบวนการมากกวาผลผลิตหรือผลลัพธ โดยมุงวิเคราะหปญหา และเปนกระบวนการประเมินวิธีระบบ

การวิเคราะหระบบ เปนขั้นแรกของการพัฒนาที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายเพื่อให้มีระบบ
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพราะพัฒนาการคือการปรับปรุง เพื่อใหสภาพที่มีปญหาอยูหมดไป หรือเหลือนอยลง
ตามศักยภาพของทรัพยากรและขอจํากัดที่มีอยู ใหเกิดความสมดุลของโครงสรางและองคประกอบตางๆ ในระบบ จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหระบบ

สรุปวาการวิเคราะหระบบมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลวิธีระบบในเรื่องตอไปนี้

(1)	ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน

(2)	ประเมินเวลา

(3)	ประเมินการใชงบประมาณ

(4)	ประเมินความถูกตองของกระบวนการ

(5)	ประเมินผลผลิตหรือผลงาน

วิธีระบบและการวิเคราะหระบบเปนกระบวนการที่ใชหลักการทางวิทยาศาสตรที่มีเหตุผล 
และมุงไปที่กระบวนการแกปญหาอยางมีขั้นตอน

2.3.6	การประเมินความสำเร็จของโครงการ

1)	การประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน เป็นการประเมินผลผลิตที่ได้รับจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ การวัดประสิทธิผลสามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้

(1)	การประเมินวัตถุประสงค์ (Context Evaluation) เพื่อวัดความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยใช้เกณฑ์การวัดความสำเร็จของการดำเนินงานจากการตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) ซึ่งกำหนดคะแนนความสำเร็จประมาณค่า5 อันดับ คือ 1 = สำเร็จน้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด จากนั้น พิจารณาคะแนน 
ที่ได้รับในภาพรวมโดยการเฉลี่ย ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

1.00 - 1.80 คะแนน แสดงถึง ความสำเร็จในระดับ “น้อยมาก”

1.81 - 2.60 คะแนน แสดงถึง ความสำเร็จในระดับ “น้อย”

2.61 - 3.40 คะแนน แสดงถึง ความสำเร็จในระดับ “ปานกลาง”

3.41 - 4.20 คะแนน แสดงถึง ความสำเร็จในระดับ “มาก”

4.21 - 5.00 คะแนน แสดงถึง ความสำเร็จในระดับ “มากที่สุด”

(2)	การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดใน 4 มิติ ประกอบด้วย ปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน

มิติปริมาณ หมายถึง การวัดจากปริมาณผลผลิตที่แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิต
ที่กำหนดเป็นเป้าหมาย โดยกำหนดค่าคะแนน เช่น

หากปริมาณผลผลิตที่ได้รับมากกว่าเป้าหมาย มากกว่า ร้อยละ 10.00	เท่ากับ  5  คะแนน

หากปริมาณผลผลิตที่ได้รับมากกว่าเป้าหมาย ไม่เกิน ร้อยละ 10.00	เท่ากับ  4  คะแนน

หากปริมาณผลผลิตที่ได้รับเท่ากับเป้าหมาย				เท่ากับ  3  คะแนน

หากปริมาณผลผลิตที่ได้รับน้อยกว่าเป้าหมายในช่วง ร้อยละ 10.00 - 50.00	เท่ากับ  2  คะแนน

หากปริมาณผลผลิตที่ได้รับน้อยกว่าเป้าหมายเกินกว่า ร้อยละ 50.00    	เท่ากับ  1  คะแนน

หากไม่มีปริมาณผลผลิต						เท่ากับ  0  คะแนน

มิติคุณภาพ หมายถึง การวัดความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลผลิตที่ได้รับ
โดยกำหนดค่าคะแนน เช่น

หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับในระดับมากที่สุด   	เท่ากับ 5 คะแนน

หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับในระดับมาก	เท่ากับ 4 คะแนน

หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับในระดับปานกลาง	เท่ากับ 3 คะแนน

หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับในระดับน้อย	เท่ากับ 2 คะแนน

หากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับในระดับน้อยที่สุด	เท่ากับ 1 คะแนน

หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่พึงพอใจต่อผลผลิตที่ได้รับ	เท่ากับ 0 คะแนน

มิติเวลา หมายถึง การวัดระยะเวลาที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งปริมาณผลผลิตที่กำหนดเป็นเป้าหมายเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดเป็นเป้าหมาย โดยกำหนดค่าคะแนน เช่น

หากระยะเวลาที่ใช้จริงน้อยกว่าระยะเวลาเป้าหมายเกินกว่า ร้อยละ 5.00    	เท่ากับ 5 คะแนน

หากระยะเวลาที่ใช้จริงน้อยกว่าระยะเวลาเป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 5.00 	  	เท่ากับ 4 คะแนน

หากระยะเวลาที่ใช้จริงเท่ากับระยะเวลาเป้าหมาย	เท่ากับ 3 คะแนน

หากระยะเวลาที่ใช้จริงมากกว่าระยะเวลาเป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 5.00	  	เท่ากับ 2 คะแนน

หากระยะเวลาที่ใช้จริงมากกว่าระยะเวลาเป้าหมายเกินกว่า ร้อยละ 5.00  	เท่ากับ 1 คะแนน

มิติต้นทุน หมายถึง การวัดงบประมาณที่ใช้จริงในการได้มาซึ่งปริมาณผลผลิตที่กำหนดเป็นเป้าหมายเปรียบเทียบกับงบประมาณที่กำหนดเป็นเป้าหมาย โดยกำหนดค่าคะแนน เช่น

หากงบประมาณที่ใช้จริงเท่ากับงบประมาณเป้าหมาย	เท่ากับ 5 คะแนน

หากงบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่างบประมาณเป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 5.00 	เท่ากับ 4 คะแนน

หากงบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่างบประมาณเป้าหมายช่วง ร้อยละ 5.01-10.00	เท่ากับ 3 คะแนน		หากงบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่างบประมาณเป้าหมายช่วง ร้อยละ 10.01-15.00 	เท่ากับ 2 คะแนน

หากงบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่างบประมาณเป้าหมายเกิน ร้อยละ 15.01	เท่ากับ 1 คะแนน

จากนั้น พิจารณาคะแนนที่ได้รับในภาพรวมโดยการเฉลี่ยใน 4 มิติ ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

1.00 - 1.80 คะแนน แสดงถึง การบรรลุเป้าหมายผลผลิตในระดับ “น้อยมาก”

1.81 - 2.60 คะแนน แสดงถึง การบรรลุเป้าหมายผลผลิตในระดับ “น้อย”

2.61 - 3.40 คะแนน แสดงถึง การบรรลุเป้าหมายผลผลิตในระดับ “ปานกลาง”

3.41 - 4.20 คะแนน แสดงถึง การบรรลุเป้าหมายผลผลิตในระดับ “มาก”

4.21 - 5.00 คะแนน แสดงถึง การบรรลุเป้าหมายผลผลิตในระดับ “มากที่สุด”

2)	การประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน เป็นการประเมินปัจจัยนำเข้าว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อมทั้งการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกระบวนการและผลผลิตที่ได้รับ โดยการวัดประสิทธิภาพสามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้

(1)	การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 	เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการดำเนินงานในมิติต่างๆ โดยใช้เกณฑ์การวัดความสำเร็จของการดำเนินงานจากการตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) ซึ่งกำหนดคะแนนความเหมาะสมประมาณค่า 5 อันดับ คือ 1 = เหมาะสมน้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด จากนั้น พิจารณาคะแนน        ที่ได้รับในภาพรวมโดยการเฉลี่ย ซึ่งแปลความหมาย ดังนี้

1.00 - 1.80 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมในระดับ “น้อยมาก”

1.81 - 2.60 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมในระดับ “น้อย”

2.61 - 3.40 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมในระดับ “ปานกลาง”

3.41 - 4.20 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมในระดับ “มาก”

4.21 - 5.00 คะแนน แสดงถึง ความเหมาะสมในระดับ “มากที่สุด”

(2)	ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ (Satisfaction Evaluation)
เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่กำหนดไว้
ตั้งแต่ต้น (Product) เพื่อนำไปสู่การพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน พร้อมทั้งการประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process) โดยใช้เกณฑ์การวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
จากการตอบแบบสอบถามเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) ซึ่งกำหนดคะแนน
ความพึงพอใจประมาณค่า 5 อันดับ คือ 1 = พึงพอใจน้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด จากนั้น พิจารณาคะแนนที่ได้รับในภาพรวมโดยการเฉลี่ย  ซึ่งแปลความหมาย ดังนี้

1.00 - 1.80 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “น้อยมาก”

1.81 - 2.60 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “น้อย”

2.61 - 3.40 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “ปานกลาง”

3.41 - 4.20 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มาก”

4.21 - 5.00 คะแนน แสดงถึง ความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด”

ทั้งนี้ เพื่อการนำไปสู่การตอบคำถามถึงระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ดำเนินการโดยการคำนวณค่าคะแนนจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยเพื่อใช้พิจารณาการให้คะแนนของข้อคำถาม ซึ่งสามารถพิจารณาการให้คะแนนได้ดังนี้

- ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มีค่าระหว่าง 1.00 - 1.80 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อยู่ในระดับ “ต่ำมาก”

- ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มีค่าระหว่าง 1.81 - 2.60 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อยู่ในระดับ “ต่ำ”

- ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มีค่าระหว่าง 2.61 - 3.40 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อยู่ในระดับ “ปานกลาง”

- ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มีค่าระหว่าง 3.41 - 4.20 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อยู่ในระดับ “สูง”

- ค่าคะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มีค่าระหว่าง 4.21 - 5.00 คะแนน แสดงถึง ผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อยู่ในระดับ “สูงมาก”

2.4	สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์มีประชากรทั้งหมด จำนวน 1,103,696 คน (จำนวนประชากร ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2561) เป็นประชากร ผู้อยู่ในวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป 864,028 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 519,043 คน และเป็นผู้ไม่ได้อยู่ในกำลังแรงงาน 344,985 คน สำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด 519,043 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.07 ของผู้อยู่ในวัยทำงาน 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีงานทำ จำนวน 489,952 คน คิดเป็นร้อยละ 94.40 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้ที่ว่างงานซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่มีงานทำ        และพร้อมที่จะทำงาน จำนวน 2,119 คน คิดเป็น  ร้อยละ 0.41 ผู้ที่รอฤดูกาลซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน และไม่พร้อมที่จะทำงาน จำนวน 26,972 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 ผู้มีงานทำในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 489,952 คน หรือร้อยละ 94.40 เป็นผู้มีงานทำในภาคเกษตร จำนวน 196,389 คน หรือร้อยละ 40.08 ทำงานนอกภาคเกษตร จำนวน 293,563 คน หรือร้อยละ 59.92 โดยทำงานในสาขาการขายส่ง การขายปลีก มากที่สุด จำนวน 79,233 คน หรือร้อยละ 26.99 รองลงมาคือการผลิต จำนวน 61,895 คน หรือร้อยละ 21.08 และผู้มีงานทำส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา จำนวน 152,740 คน หรือร้อยละ 31.17

จังหวัดสุรินทร์มีผู้ว่างงานประมาณ 2,119 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.41 เป็นเพศชาย จำนวน 674 คน หรือร้อยละ 31.81 เป็นเพศหญิง จำนวน 1,445 คน หรือร้อยละ 68.19

2.5 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานที่ผ่านมา

2.5.1	ผลการประเมินการปฏิบัติงานแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอของสำนักงาน
แรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554 ข้อ 2 (1)
ได้กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด การติดตามประเมินผล
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการติดตามการปฏิบัติงานยังไม่มีการประเมินผล
ในลักษณะแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการประเมินผลตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ
โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่แรงงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามและประเมินผลของสำนักงานแรงงานจังหวัด โดยมอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนการดำเนินการโครงการประเมินผล และหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิเคราะห์และการนำเสนอผลการประเมินโครงการในช่วงหลังจากที่สำนักงานแรงงานจังหวัดได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ

เนื่องจากเป็นปีแรกที่สำนักงานแรงงานจังหวัดได้ดำเนินการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงกำหนดให้ประเมินผลโครงการของสำนักงานแรงงานจังหวัดก่อน โดยให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ภายใต้โครงการค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยได้นำรูปแบบการประเมิน CIPP-Model  มาใช้ในการประเมินผลทุกจังหวัด โดยพิจารณาองค์ประกอบการประเมินรายด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลที่ได้ (Product) และประเมินจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงานในส่วนภูมิภาค แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 26,285 คน

สรุปภาพรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานของแกนนำ อสร. อยู่ในระดับค่อนข้างมาก แสดงว่าโครงการค่าตอบแทนแกนนำ อสร. ระดับอำเภอเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่
ในระดับค่อนข้างมาก แต่ควรปรับปรุงปัจจัยนำเข้าที่มีผลการประเมินในระดับปานกลาง โดยส่วนกลาง
ควรสนับสนุนสำนักงานแรงงานจังหวัดและแกนนำ อสร. ให้มีความเพียงพอในเรื่องทรัพยากรที่จะสนับสนุนให้โครงการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของมิติด้านกระบวนการมีผลการประเมินในระดับปานกลาง
ควรปรับปรุงในเรื่องหน้าที่/ภารกิจที่กำหนดให้อาสาสมัครแรงงานปฏิบัติงาน และสำนักงานแรงงานจังหวัดควรเพิ่มการประสานการทำงานกับ อปท. และผู้นำชุมชน เพื่อให้ อปท. และผู้นำชุมชน สนับสนุนการทำงานของ อสร. ให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน ได้อีกทางหนึ่ง ในมิติสุดท้าย คือ ด้านผลที่ได้มีผลการประเมินผลผลิต (Output) ในระดับค่อนข้างมาก
และเมื่อพิจารณาผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อสร. อยู่ในระดับค่อนข้างมาก จึงประเมินได้ว่าควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไป แต่ควรปรับปรุงในปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น  ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงในทุกมิติ โครงการจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) ควรกำหนดกลยุทธ์/วิธีการดำเนินงานเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ และ อสร. ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2) หากกระทรวงแรงงานมีภารกิจเร่งด่วนที่มอบหมายให้ อสร. 
ร่วมดำเนินการ (เช่น มาตรา 40 แรงงานต่างด้าว) ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดประชุมชี้แจงภารกิจเร่งด่วน
ในแต่ละครั้งด้วย 3) ควรทบทวนโครงสร้าง อัตรากำลัง ภารกิจ และงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมิใช่เน้นปริมาณแต่ขาดคุณภาพ 4) ศึกษาและขยายสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ ให้แก่ อสร. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ อสร.
ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 5) ผลักดันให้ MOU มีผลในทางปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 1) กำหนดภารกิจและแนวทางปฏิบัติของ อสร. ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ รวมทั้งจัดประชุมทำความเข้าใจและติดตามผลและนำผลการติดตามมาทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2) ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เพื่อให้จังหวัดสามารถสนับสนุนการดำเนินงานด้าน อสร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของ อสร. ให้ชัดเจน ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย มีรายละเอียดประกอบด้วยภารกิจและแบบฟอร์มขอรับบริการของทุกหน่วยงาน พร้อมแบบรายงาน และคู่มือฉบับย่อสำหรับพกพา 4) ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร. ให้มีความกระชับเข้าใจง่ายและตรงตามภารกิจที่มอบหมาย 5) ควรมีการศึกษาในเชิงลึกในลักษณะการถอดบทเรียนจากแกนนำ อสร. ระดับอำเภอที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหรือมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็น อสร. ต้นแบบ 6) เน้นการประชาสัมพันธ์บทบาท/ภารกิจ อสร. ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครแรงงานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยสร้างขวัญและกำลังใจในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประกวด อสร. ดีเด่น การให้สวัสดิการด้านประกันสังคม (มาตรา 40) การประกาศ 
เกียรติคุณ การศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม (On tour หรือ Site visit) การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินการในพื้นที่ 8) สำนักงานแรงงานจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดควรสร้างความเข้าใจกับ อปท. และผู้นำชุมชน ในภารกิจของ อสร. ที่เป็นเครือข่ายการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่ และสนับสนุนการทำงานของ อสร. และเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอีกเครือข่ายหนึ่ง 9) ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม อสร. 
ในระดับจังหวัด ระดับภาค เพื่อรองรับความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้าน อสร. อย่างเป็นรูปธรรม

2.5.2	ผลการประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของสำนักงานแรงงานจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ภายใต้โครงการค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยนำรูปแบบการประเมิน CIPP-Model มาใช้ในการประเมินผล  และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงาน แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 26,285 คน จากการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ภาพรวมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภออยู่ในระดับค่อนข้างมากแสดงว่าโครงการค่าตอบแทนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ
เป็นโครงการที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่ได้ในระดับค่อนข้างมาก จึงประเมินได้ว่าควรดำเนินโครงการนี้ต่อไป แต่ควรปรับปรุงในปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงในทุกมิติ โครงการจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การประเมินผลครั้งนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
ซึ่งเป็นการประเมินผลย้อนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อพิจารณาผลความต่อเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการประเมินของทั้ง 2 ปี ไม่แตกต่างกัน โดยมีผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2555  ดังนี้ 
1) ควรจัดทำแผนมอบหมายภารกิจของ อสร. เช่น ปี พ.ศ. 2555 เน้นหนักเรื่องผู้ประกันตนมาตรา 40
และอาสาสมัครพาไปสมัครงาน ปี 2556 เน้นหนักเรื่องแรงงานต่างด้าว เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและ  เห็นผลการดำเนินงานของ อสร. อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2) ควรวิเคราะห์ภารกิจ โครงสร้าง และอัตรากำลังของ
สรจ. รองรับการวิเคราะห์อย่างเร่งด่วน 3) ใช้งบบริหารของโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ช่วยสนับสนุนการทำงานของ อสร. โดยปรับหลักเกณฑ์ในเรื่องการเสนอโครงการเป็น อสร. เสนอโครงการต่อ สรจ. โดยตรง เป็นการแก้ไขเรื่องงบประมาณและการสร้างชื่อให้ อสร. เป็นที่รู้จักในพื้นที่ 4) ควรจัดทำคู่มือที่มีลักษณะเป็นข้อมูลงานบริการที่ใช้ร่วมกันทุกจังหวัด (common data) และให้ สรจ. นำไปเพิ่มเติมงานบริการที่เฉพาะเจาะจงกับปัญหา
ในแต่ละพื้นที่ 5) ควรศึกษาเชิงลึกในลักษณะการถอดบทเรียนจากแกนนำ อสร. ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหรือมีความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็น อสร. ต้นแบบ 6) เน้นการประชาสัมพันธ์บทบาท/ภารกิจ อสร. ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 7) พิจารณางบประชาสัมพันธ์ของส่วนกลางให้สนับสนุนภารกิจของ อสร. และ สรจ.
8) ตั้งงบประมาณในเรื่องการศึกษาดูงานเป็นการเฉพาะ และควรศึกษาเรื่องสวัสดิการที่นอกเหนือจากค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีอาสาสมัครในพื้นที่

2.5.3	ผลการประเมินการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้สำนักแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2556 โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสร. ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP-Model เช่นเดียวกับ 
ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 พิจารณาองค์ประกอบการประเมินรายด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context)
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลที่ได้ (Product) แล้วนำผลการดำเนินงาน
มาวิเคราะห์ผลสำเร็จใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติความสอดคล้องของปัญหาด้านแรงงานกับความต้องการให้ อสร. ปฏิบัติงานในพื้นที่ มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล มิติผลลัพธ์ โดยประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ได้แก่
1) แรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ สรจ. ที่รับผิดชอบงาน อสร. 2) พี่เลี้ยง อสร. จากทุกหน่วยงาน
3) อสร. ระดับตำบล 4) ประชาชน และ 5) ผู้นำชุมชน/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น
29,495 คน

จากการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามดังกล่าว ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบลในภาพรวมทุกมิติอยู่ในระดับสูง (เฉลี่ย 4.39 คะแนน) ซึ่งทุกมิติมีผลสำเร็จอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูงถึงสูง (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 3.41–5.00) แสดงว่าการมี อสร. ระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในชุมชน/พื้นที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสามารถช่วยบรรเทาปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่ได้ในระดับดี จึงควรขยายเครือข่าย อสร. ลงสู่ระดับหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถกระจายงานบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ สรจ. ทุกจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสร. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2554 และได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติที่พบจากผลการประเมินไว้ทุกปี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับผลการประเมินในครั้งนี้ พบว่า
ไม่แตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา จากการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ พบว่า สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค รวมทั้ง สรจ. ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว
ไปดำเนินการให้เกิดผลแล้วหลายเรื่อง โดยมีผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในปี 2556 ดังนี้ 
1) ควรทบทวนโครงสร้าง บทบาทภารกิจของ สรจ. ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ 2) ควรประสานกับกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ให้เอื้อต่อการทำงานของ อสร. 3) ควรมีการรวมแบบขอรับบริการของทุกหน่วยงาน เอกสารเทคนิคการเป็นอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงแบบมืออาชีพ ฉบับพกพา 4) ควรศึกษาเชิงลึกในลักษณะการถ่ายทอดบทเรียนจากแกนนำ อสร. ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน หรือมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็น อสร. ต้นแบบ 5) ควรกำหนดเรื่องหรือภารกิจที่จะให้ อสร. ไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ 6) ควรกำหนดภารกิจให้แก่ อสร. คัดกรองผู้ให้บริการเบื้องต้น (ชี้เป้า) นำส่ง สรจ. โดยกำหนดเป้าหมายชัดเจน คือ อสร. 1 คน ต่อผู้รับบริการ 30 คน/ปี 7) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล และสำนักงานแรงงานจังหวัด
ควรร่วมกันทบทวนและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่ต่อไป 8) ควรขยาย อสร. ลงสู่ระดับหมู่บ้าน และให้ได้รับค่าตอบแทนทุกคน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 9) ควรอบรมให้ความรู้
ด้านแรงงานและบทบาทภารกิจให้แก่ อสร. คนใหม่ พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งเพิ่มพูนองค์ความรู้
ด้านแรงงานที่ทันสมัยให้แก่ อสร. คนเก่าอย่างสม่ำเสมอ 10) การดำเนินการชี้เป้า คัดกรอง ส่งต่อ ติดตามผล  ควรกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบ เพื่อมิให้กระบวนการทำงานล่าช้า
11) สรจ. ควรประสาน อปท. อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสร. ตาม MOU ที่ได้จัดทำไว้ 12) ควรแนะนำ อสร. ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รู้จักพร้อมอธิบายบทบาทหน้าที่ อสร. ให้ทราบด้วย

2.6	แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน

2.6.1	 กิจกรรมการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน (ชี้เป้า)

1)	เป้าหมายการดำเนินงาน = จำนวนประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้รับบริการด้านแรงงาน (อาสาสมัครแรงงาน 1 คน : 30 คน) 217,650 คน ต่อปี

2)	รูปแบบการทำงาน

เป็นงบทำงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ในการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของการให้บริการด้านแรงงาน ได้แก่

- ประชุมหัวหน้าส่วนที่มีวาระเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน

- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน (พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน)

- ประชุมแกนนำ/เครือข่ายอาสมัครแรงงานเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางและติดตามผลการปฏิบัติงาน

- ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานอาสมัครแรงงานระดับจังหวัด/แต่งตั้งอาสมัครแรงงาน

- ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครแรงงาน

- แต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการคัดเลือกอาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด

- ติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน

- บริหารจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาสาสมัครแรงงาน

3)	ขั้นตอนการทำงาน

การดำเนินงานและการรายงานผล

(1.1)	กระทรวงแรงงานจัดสรรเป้าหมายและโอนเงินเพื่อให้จังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์

(1.2)	สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

(1.3)	อาสาสมัครแรงงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน : สภ.1) ให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัด

(1.4)	สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดกรอง-ส่งต่อผู้ขอรับบริการด้านแรงงานไปยังหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป (แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน (รายบุคคล) : สภ.2)

(1.5)	สำนักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานประจำเดือน
และรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือน (สภ. 4) ให้กับฝ่ายพัฒนาเครือข่าย (อาสาสมัครแรงงาน) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมต่อไป

หมายเหตุ : ในการนับผลงานของอาสาสมัครแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากการกำหนดให้นับจำนวนผู้มาขอรับบริการด้านแรงงาน โดยผ่านอาสาสมัครแรงงาน ในภารกิจ 5 ด้านนั้น ยังสามารถนับรวมผลงานในส่วนของโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งดำเนินการผ่านอาสาสมัครแรงงาน

การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 คน
เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับประเทศต่อไป โดยมีขั้นตอน ดังนี้

(1.1)	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงแรงงานกำหนด จังหวัดละ 1 คน (รายละเอียดตามแบบคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ปี 2561)

(1.2)	แจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่งแบบลงความเห็นการพิจารณาคัดเลือกฯ ประวัติและผลงานของอาสาสมัครแรงงานทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จำนวน 1 ชุด ให้สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย
และประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครงานดีเด่น/บัณฑิตแรงงานดีเด่นจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกฯ ในห้วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา)

การสำรวจความพึงพอใจ

สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจให้บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงาน : สภ. 5 และสรุปผลการสำรวจฯ ตามแบบรายงาน (รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงาน : สภ. 3)
ให้สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

รอบที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 1 – 2 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561

รอบที่ 2 ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ในไตรมาสที่ 3 – 4 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561

การรายงานผล (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

(1.1)	อสร. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน (สภ. 1) ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนส่งให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัด

(1.2)	สำนักงานแรงงานจังหวัดบันทึกการขอรับบริการด้านแรงงานเป็นรายงานบุคคล (สภ. 2)
เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 5 วัน

(1.3)	สำนักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภ. 3) ส่งให้กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 – 2) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 – 4) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561

(1.4)	สำนักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำเดือน (สภ. 4)
ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือนเป็นประจำทุกเดือน

2.6.2	ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน

1)	เป้าหมายการดำเนินงาน = อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 7,255 คน ได้รับค่าตอบแทน คนละ 600 บาท จำนวน 12 เดือน

2)	รูปแบบการทำงาน กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามจำนวนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เพื่อให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เป็นรายเดือน โดยนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนตามแบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอาสาสมัครแรงงาน (สภ. 1)

3)	ขั้นตอนการทำงาน

(1.1)	กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามจำนวนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

(1.2)	จังหวัดทบทวนคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และจัดทำทำเนียบอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

(1.3)	มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ดำเนินการ

(1.4)	มีการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเป็นรายไตรมาสหรือตามระยะเวลาเหมาะสม

(1.5)	อาสาสมัครแรงงานรายงานตามแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน (แบบ สภ. 1) ทุกวันที่ 25 ของเดือน

(1.6)	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเป็นรายเดือน

(1.7)	สำนักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแบบรายงาน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประจำเดือน (แบบ สภ. 4) ทุกวันที่ 2 ของเดือน

4)	แผนการปฏิบัติงาน/งบประมาณจัดสรร (ตามแผนการจัดสรรงบประมาณด้านอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด)

สำหรับปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน 2 ครั้ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 52,236,000 บาท

ครั้งที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
จำนวน 6 เดือน

ครั้งที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนเมษายน – สิงหาคม 2561)
จำนวน 6 เดือน

ทั้งนี้ หากมีการเสียชีวิต ลาออก หรือมีเหตุอันควรให้ตำบลนั้นเว้นว่างจากการมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ขอความร่วมมือให้ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงาน  ระดับตำบลคนใหม่ให้ครบตามจำนวนโดยเร็ว

5)	การรายงาน (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

(1.1)	อาสาสมัครแรงงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน (สภ.1)  ส่งให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกวันที่  25 ของทุกเดือน

(1.2)	สำนักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำเดือน (สภ.4)  ส่งรายงานให้กับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 2 ของเดือน เป็นประจำทุกเดือน

2.6.3	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาค

1)	เป้าหมายการดำเนินงาน : อาสาสมัครแรงงานผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 7,255 คน/76 จังหวัด/กิจกรรม

2)	รูปแบบการทำงาน : กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน เป็นการจัดสรรงบประมาณเป็นงบรายจ่ายอื่นสำหรับให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการ
จัดอบรม พร้อมการศึกษาดูงานให้กับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่

3)	ขั้นตอนการทำงาน

(1.1)	กระทรวงแรงงานจัดสรรเป้าหมายและโอนเงินเพื่อให้จังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์

(1.2)	สำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ เกี่ยวกับภารกิจและข่าวสารข้อมูลด้านแรงงาน ทิศทางนโยบายของกระทรวง ภารกิจสำคัญของหน่วยงานในสังกัดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวฉบับใหม่ และแนวทางการพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน เทคนิคการจูงใจและให้คำปรึกษา เป็นต้น จำนวนไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป จังหวัดละ 1 กิจกรรม โดยมีร่างหลักสูตรกลางในการพัฒนาอาสาสมัครแรงงาน
เป็นแนวทางในการดำเนินการ ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานในงานอาสาสมัครแรงงาน 2) ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเบื้องต้น 3) ความรู้ด้านองค์กรปกครองท้องถิ่น 4) รูปแบบการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ 5) การติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานผล 6) การสร้างภาวะผู้นำให้ตัวเอง 7) ผู้นำกับทำงานด้านประชาสัมพันธ์และการประสานงานรณรงค์ให้ชาวบ้านเกิดจิตสำนึกร่วมกัน เป็นต้น

(1.3)	ประเมินความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
ในภารกิจของกระทรวงแรงงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน

(1.4)	จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ “กลไกสำคัญขับเคลื่อนการนำบริการสู่ประชาชนในพื้นที่”

4) การรายงานผล

สำนักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรมทั้งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 หรือภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

บทที่ ๓

วิธีการประเมินผล

3.1 รูปแบบและประเด็นการประเมินผล

การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิจารณาองค์ประกอบสำคัญ คือ ความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด และองค์ประกอบของตัวแบบการประเมินผลตามทฤษฎีระบบ (System Theory) ๓ ส่วนประกอบหลัก ดังนี้

(1) ความสอดคล้องกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานและความต้องการ/ความจำเป็น            ที่ให้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ช่วยปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่/จังหวัด ได้แก่ ภารกิจด้านการจัดหางาน/การหางานทำ การขาดแคลนแรงงาน การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ                 การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ การใช้แรงงานต่างด้าว สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน              สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 10 คนลงมา และภารกิจการสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด

(2) ปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ ความสอดคล้องเหมาะสมของปัจจัยในการสนับสนุน

การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่/จังหวัด ให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน อสร. ความเพียงพอของยานพาหนะ สื่อประชาสัมพันธ์ และความเพียงพอของ อสร. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่/จังหวัด รวมทั้งความรู้ในภารกิจที่กำหนดให้ อสร.

ช่วยปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด

(3) กระบวนการ (Process) ได้แก่ ความสอดคล้องของรูปแบบแนวทางการดำเนินกิจกรรม   การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           ที่สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค (สตป.สภ.) กำหนด เช่น ขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียน อสร. ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร. การบริหารจัดการงบประมาณ และการมี           ส่วนร่วมของผู้นำชุมชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ อสร. ประกอบด้วย           6 ตัวชี้วัด

(4) ผลที่ได้ (Product) ประกอบด้วย 1) ผลผลิต (Output) ได้แก่ จำนวนประชาชนในพื้นที่/จังหวัดที่ได้รับบริการด้านแรงงานจาก อสร. และ 2) ผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ จำนวนประชาชนกลุ่มผู้ผ่าน

การคัดกรอง ส่งต่อที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแรงงาน รวมถึงความพึงพอใจในการมี อสร. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด

การวัดผลสำเร็จจะพิจารณาตามองค์ประกอบหลักดังกล่าวตามประเด็นการประเมินผล        และตัวชี้วัดที่กำหนด ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับผลสำเร็จของตัวชี้วัดเป็น 5 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4และ 5 ตามระดับผลการดำเนินงานที่ได้ สำหรับการแปลผลความสำเร็จในภาพรวมและความสำเร็จในแต่ละองค์ประกอบ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนระดับผลสำเร็จ ดังนี้

ช่วงคะแนนเฉลี่ย				แปลความหมายระดับความสำเร็จ

4.21 – 5.00				        อยู่ในระดับมากที่สุด

3.41 – 4.20				        อยู่ในระดับมาก

2.61 – 3.40				        อยู่ในระดับปานกลาง

1.81 – 2.60				        อยู่ในระดับน้อย

1.00 – 1.80				        อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนตามตารางต่อไปนี้

ประเด็นการประเมินผล ข้อคำถาม และตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด |  |  |  |  |
| - อุปสงค์และความสอดคล้องกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานและความจำเป็นที่ต้องให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด เพื่อทราบว่าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดทราบถึงความจำเป็น/ความต้องการ และแนวทางการดำเนินงานของ อสร. หรือไม่ และต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในจังหวัด มากน้อยเพียงไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงาน ของ อสร. | 1.1 ความสอดคล้องของการดำเนินงานของ อสร. กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน | 1. การดำเนินงานของ อสร. ในจังหวัดท่าน สอดคล้องกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานของจังหวัดในเรื่องใดบ้าง ภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน. เรื่อง; มี; ไม่มี. 1. การจัดหางาน/การหางานทำ. 2. การขาดแคลนแรงงาน. 3. การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ. 4. การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ. 5. การใช้แรงงานต่างด้าว. 6. สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน. 7. สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม. 8. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ. 9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ. 10. การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้าง ใน สปก. 10 คนลงมา. 11. การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน. | ตัวชี้วัด : ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน ที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน; ระดับคะแนน. ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานมีค่าน้อยกว่า 51.00; 1. ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานมีค่า 51.00 – 60.00; 2. ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานมีค่า 61.00 – 70.00; 3. ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานมีค่า 71.00 – 80.00; 4. ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานมีค่ามากกว่า 80 ขึ้นไป; 5. สูตรคำนวณ : - จำนวนภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน x 100 จำนวนประเด็นภารกิจการให้บริการด้านแรงงานของจังหวัดทั้งหมด | - สรจ. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 ความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด | 2. หน่วยงานของท่านและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดท่านมีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ หน่วยงาน; ต้องการ; ไม่ต้องการ. 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด. 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัด. 3. สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัด. 4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัด. 5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด. 6. ………………………………………………….... 7. ………………………………………………….... 8. ………………………………………………….... | ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เกณฑ์การให้คะแนน; ระดับคะแนน. ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด มีค่าน้อยกว่า 51.00; 1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด มีค่า 51.00 – 60.00; 2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด มีค่า 61.00 – 70.00; 3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด มีค่า 71.00 – 80.00; 4. ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด มีค่ามากกว่า 80 ขึ้นไป; 5. สูตรคำนวณ : - จำนวนหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานฯ x 100 จำนวนหน่วยงานในสังกัด | - สรจ. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3 คุณสมบัติของ อสร. ที่หน่วยงานต้องการต่อการปฏิบัติงาน | 3. คุณสมบัติของ อสร. ที่หน่วยงานต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์  มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดี และสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน  มีความตั้งใจ และความพยายามในการให้บริการต่อประชาชน  สนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม  ทำงานเป็นทีม  อื่นๆ ................................................................................ |  | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด |
|  | 1.4 สวัสดิการที่นอกเหนือ จากค่าตอบแทนที่ อสร. ควรได้รับ | 4. ท่านคิดว่า อสร. ควรได้รับสวัสดิการที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนในข้อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)  ค่าพาหนะในการลงพื้นที่  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน  โล่ ใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ  เสื้อสามารถ  ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าประกันสังคม/ค่าประกันชีวิต  อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................... |  | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด - อสร. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) |  |  |  |  |
| - ความสอดคล้องเหมาะสมของปัจจัย ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ อสร. เพื่อทราบว่าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดมีความพร้อม/ความเพียงพอ และความต้องการทรัพยากรที่จะนำมาใช้ในการสนับสนุน การดำเนินงาน อสร. เช่น บุคลากร งบประมาณ ยานพาหนะ สื่อประชา สัมพันธ์ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของ อสร. เพื่อให้การดำเนินงานของ อสร. ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 2.1 ความเพียงพอของบุคลากรที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานของ อสร. | 5. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ อสร. จำนวน ........... คน | ตัวชี้วัด : ระดับความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน การปฏิบัติงานในจังหวัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ อสร. เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; การดำเนินงาน. 1; มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน. 2; มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนฯ 4 คน. 3; มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนฯ 5 คน. 4; มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนฯ 6 คน. 5; มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนฯ มากกว่า 6 คน. สูตรคำนวณ : - | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด |
|  | 2.2 ความเพียงพอของงบประมาณสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสร. | 6. ท่านได้รับงบประมาณในปี 2561 เพียงพอต่อการดำเนินงาน อสร. ในพื้นที่/จังหวัด มากน้อยเพียงใด ระดับความเพียงพอ (ใส่  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน). มากที่สุด (5); มาก (4); ปานกลาง (3); น้อย (2); น้อยที่สุด (1). |  | - สรจ. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3 ความเพียงพอของยานพาหนะที่ใช้ในการประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด | 7. ยานพาหนะของสำนักงานเพียงพอต่อการติดต่อประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด มากน้อยเพียงใด ระดับความเพียงพอ (ใส่  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน). มากที่สุด (5); มาก (4); ปานกลาง (3); น้อย (2); น้อยที่สุด (1). | ตัวชี้วัด : ระดับความเพียงพอของยานพาหนะที่ใช้ในการประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าคะแนนระดับความเพียงพอ; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. สูตรการคำนวณ : 1) คำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับความเพียงพอ ค่าเฉลี่ยระดับความเพียงพอ = (w1x1+w2x2 +…+w5x5)/n w หมายถึง ค่าของระดับความเพียงพอ ดังนี้ มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1 x หมายถึง จำนวนผู้ตอบระดับความเพียงพอในแต่ละระดับ n หมายถึง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ทุกกลุ่มตัวอย่าง) 2) การวิเคราะห์คะแนนคำตอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ กำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้ คะแนน ช่วงคะแนน ระดับความเพียงพอ 5 4.21 – 5.00 มากที่สุด 4 3.41 – 4.20 มาก 3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 2 1.81 – 2.60 น้อย 1 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4 ความเพียงพอของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น) | 8. ท่านคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น) มีความเพียงพอ มากน้อยเพียงใด ระดับความเพียงพอ (ใส่  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน). มากที่สุด (5); มาก (4); ปานกลาง (3); น้อย (2); น้อยที่สุด (1). | ตัวชี้วัด : ระดับความเพียงพอของสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าคะแนนระดับความเพียงพอ; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. สูตรคำนวณ : ตามข้อ 7 | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด - อสร. - ปชช. - ผู้นำชุมชน/ อปท. |
|  |  | 9. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านคิดว่าควรได้รับการสนับสนุน ได้แก่ 1. ..................................................................................... 2. ..................................................................................... 3. ..................................................................................... |  | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด - อสร. - ปชช. - ผู้นำชุมชน/ อปท. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5 ความรู้ความเข้าใจ ในหน้าที่/ภารกิจที่กำหนด ให้ อสร. ปฏิบัติ | 10. ท่านมีความเห็นว่า อสร. มีความรู้ในภารกิจที่กำหนด ให้ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ มากน้อยเพียงใด เรื่อง; ระดับความรู้ (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน). มากที่สุด (5); มาก (4); ปานกลาง (3); น้อย (2); น้อยที่สุด (1). 1. การจัดหางาน/การหางานทำ. 2. การขาดแคลนแรงงาน. 3. การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ. 4. การถูกหลอกลวงไปทำงาน ต่างประเทศ. 5. การใช้แรงงานต่างด้าว. 6. สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครอง แรงงาน. 7. สิทธิประโยชน์ด้าประกันสังคม. 8. สิทธิประโยชน์แรงงานไทยใน ต่างประเทศ. 9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ. 10. การให้ความรู้ด้านยาเสพติด แก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา. 11. การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน. | ตัวชี้วัด : ระดับความรู้ในภารกิจที่กำหนดให้ อสร. ปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าคะแนนระดับความรู้; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. สูตรคำนวณ : ตามข้อ 7 | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด - อสร. - ปชช. - ผู้นำชุมชน/ อปท. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย |  | ข้อคำถาม |  |  | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11. ท่านต้องการได้รับความรู้ด้านแรงงานในเรื่องใดเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  การจัดหางาน/การหางานทำ  การขาดแคลนแรงงาน  การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ  การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ  การใช้แรงงานต่างด้าว  สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน  สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม  สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างใน สปก. 10 คนลงมา  การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน |  |  |  | - อสร. |
|  | 2.6 ความเพียงพอของ อสร.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่/จังหวัด |  | 12. ปัจจุบัน อสร. ในจังหวัดท่านมีจำนวนเท่าใด และคิดว่าควรมี อสร. จำนวนเท่าใดจึงจะเพียงพอ จำนวน อสร. ระดับตำบล ที่ได้รับค่าตอบแทน (ข้อมูลปัจจุบัน) (คน); จำนวน อสร. ระดับตำบล ที่คิดว่าเพียงพอ เหมาะสม ตามภูมิศาสตร์ของแต่ละ พื้นที่/จังหวัด (คน). | ตัวชี้วัด : ระดับความเพียงพอของ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; การดำเนินงาน. 1; ร้อยละของ อสร. ระดับตำบลที่เห็นว่าเพียงพอ มีค่าน้อยกว่า 65.00. 2; ร้อยละของ อสร. ระดับตำบลที่เห็นว่าเพียงพอ มีค่าระหว่าง 65.00 – 69.99. 3; ร้อยละของ อสร. ระดับตำบลที่เห็นว่าเพียงพอ มีค่าระหว่าง 70.00 – 74.99. 4; ร้อยละของ อสร. ระดับตำบลที่เห็นว่าเพียงพอ มีค่าระหว่าง 75.00 – 79.99. 5; ร้อยละของ อสร. ระดับตำบลที่เห็นว่าเพียงพอ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80.00. สูตรคำนวณ : จำนวน อสร. ระดับตำบล x 100 จำนวน อสร. ระดับตำบลที่ สรจ. เห็นว่าเพียงพอ | - สรจ. |
| ประเด็นการประเมินผล |  | ประเด็นย่อย |  | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด |  | แหล่งข้อมูล |
| 3. ด้านกระบวนการ (Process) |  |  |  |  |  |  |  |

| - ความสอดคล้องของรูปแบบแนวทาง การดำเนินงานของ อสร. ที่ส่วนกลางกำหนด เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดและ ผู้เกี่ยวข้องได้นำปัจจัยนำเข้า เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน ความรู้ ความเข้าใจของ อสร. และความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง มาใช้ในการดำเนินงานของ อสร. ได้อย่างเหมาะสม เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง จุดแข็ง จุดอ่อน ของการดำเนินงาน อสร. ให้เกิดประสิทธิภาพ | 3.1 การบริหารจัดการ ในการดำเนินการรับสมัครและการขึ้นทะเบียน อสร. | 13. ในการรับสมัครและขึ้นทะเบียน อสร. หน่วยงาน ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง) ขั้นตอนการดำเนินการ; มีการดำเนิน การ; ไม่มีการดำเนิน การ; ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค. 1. ทบทวนคำสั่ง และแนะนำหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจมาสมัครเป็น อสร.. 2. รับสมัครบุคคลเป็น อสร.โดยพิจารณาคุณสมบัติให้ตรงตามที่กำหนด จัดเก็บและรวบรวมใบสมัคร. 3. ชี้แจงภารกิจและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจของกระทรวงแรงงานและชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของ อสร. แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน. 4. เสนอรายชื่อเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็น อสร. และออกบัตรประจำตัวให้แก่ อสร. ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม. 5. ปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำทำเนียบ อสร.ของจังหวัด. | ตัวชี้วัด : ร้อยละของขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครแรงงานที่ได้ดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยวัด; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; น้อยกว่า 70; 70; 80; 90; 100. สูตรการคำนวณ : จำนวนขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียน อสร. ที่ดำเนินการ x 100 จำนวนขั้นตอนทั้งหมด (5) | - สรจ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14. ท่านคิดว่าคุณสมบัติของ อสร. ที่กำหนดตามคู่มือ อสร. มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้........................................... |  | - สรจ. |
|  |  | 15. กรณีใน 1 ตำบล มี อสร. หลายคน ท่านมีวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบล (ได้รับค่าตอบแทน) อย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ไม่มีวิธีการคัดเลือกฯ  นำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา คัดเลือก  ให้ อสร. ในพื้นที่เดียวกันลงคะแนนคัดเลือกฯ  อื่นๆ ได้แก่ ........................................................................ |  | - สรจ. |
|  |  | 16. ท่านทราบวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบลของสำนักงานแรงงานจังหวัด หรือไม่ อย่างไร (หากท่านตอบ “ไม่ทราบ” ไม่ต้องตอบคำถามในข้อ 17)  ไม่ทราบ  ทราบ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ทราบจาก  คู่มือ อสร.  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  บอร์ดหรือเสียงตามสายของพื้นที่/ชุมชน  เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน  อสร.  อื่น ๆ .......................................................... |  | - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด - อสร. - ผู้นำชุมชน/ อปท. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17. หากท่านทราบวิธีการคัดเลือก อสร. ระดับตำบล ท่านคิดว่าวิธีการนั้นเหมาะสมหรือไม่  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ดังนี้ ........................................... |  | - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด - อสร. - ผู้นำชุมชน/ อปท. |
|  | 3.2 การดำเนินงานด้าน อสร. ของหน่วยงานในสังกัดและ อสร. ตามขั้นตอนที่กำหนดในแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานปี 2561 | 18. จากแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ปี 2561 ที่ส่วนกลางกำหนด ท่านได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ใส่  ที่ตรงกับข้อเท็จจริง) การดำเนินการ; ขั้นตอน; มีการดำเนิน การ; ไม่มีการดำเนิน การ; ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค. 1. การสำรวจข้อมูล; 1.1 สรจ.แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการงาน อสร.. 1.2สรจ.จัดประชุม คณะทำงานฯ (ตามข้อ 1.1 ). 1.3 อสร. สำรวจข้อมูลตามแบบที่กำหนดและ สรจ. สรุปผลการสำรวจ. 1.4 สรจ. นำผลการสำรวจเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนฯ เพื่อจัดทำแผนและกำหนดสัดส่วนในการให้บริการ. 1.5 สรจ.นำส่งข้อมูล สัดส่วนการให้บริการตามข้อ 1.ให้กระทรวง/กรม รับทราบ. | ตัวชี้วัด : ร้อยละของขั้นตอนตามแนวทางการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ปี 2561 ที่ได้ดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยวัด; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; น้อยกว่า 70.00; 70.00 – 79.99; 80.00 – 89.99; 90.00 – 99.99; 100.00. สูตรการคำนวณ : จำนวนขั้นตอนตามแนวทางฯ ที่ดำเนินการ x 100 จำนวนขั้นตอนทั้งหมด | - สรจ. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | การดำเนินการ; ขั้นตอน; มีการดำเนิน การ; ไม่มีการดำเนิน การ; ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค. 2.การชี้เป้า กลุ่มเป้าหมาย; 2.1 สรจ. และหน่วยงาน ในสังกัดจัดประชุมชี้แจง อสร. ตามกรอบภารกิจของ อสร. โดยชี้แจงเป้าหมายที่จะให้ อสร. ปฏิบัติตาม แผนฯที่ได้จากข้อ 1 โดยให้ อสร. เป็นผู้ชี้เป้า. 2.2 สรจ. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ อสร.. 2.3 อสร.คัดกรองกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของจังหวัด ตามข้อ 1 และนำส่ง สรจ. โดยเก็บสำเนาไว้ที่ อสร.1ชุด (แบบ สภ. 1). 2.4 สรจ. รวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการนำส่งของ อสร.เพื่อเป็นผลการปฏิบัติงานของ อสร. และเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน (แบบ สภ.1). |  |  |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | การดำเนินการ; ขั้นตอน; มีการดำเนิน การ; ไม่มีการดำเนิน การ; ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค. 3. การคัดกรอง กลุ่มเป้าหมาย; 3.1 สรจ.รับข้อมูลความต้องการด้านแรงงานจาก อสร.. 3.2 สรจ. กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของความต้องการด้านแรงงาน เพื่อนำเสนอคณะทำงานฯ (ภายใน 5 วัน). 3.3 สรจ. จำแนกข้อมูลความต้องการด้านแรงงานตามมติคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมส่งต่อ โดยเก็บสำเนาไว้ที่ สรจ.1ชุด เพื่อติด ตามผล. 4. การส่งต่อ กลุ่มเป้าหมาย; 4.1 สรจ. จัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อส่งต่อข้อมูลที่คัดกรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ. 4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ. 4.3 สรจ. ประสานงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน. |  |  |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | การดำเนินการ; ขั้นตอน; มีการดำเนิน การ; ไม่มีการดำเนิน การ; ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค. 5. การติดตามและรายงานผล; 5.1 สรจ. ติดตามผล การดำเนินงาน. 5.2 สรจ. รายงานผล การปฏิบัติให้หัวหน้า ส่วนราชการทราบ. 5.3 สรจ. รายงานผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ สป. เป็นประจำทุกสิ้นเดือน ตามแบบรายงานผลที่กำหนด. |  |  |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ความสอดคล้องเหมาะสมของปัจจัย ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ อสร. การสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนกลาง ได้แก่ การชี้แจงทำความเข้าใจ การอบรมให้ความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานจากส่วนกลาง ตลอดจนแนวทางการดำเนินการ เช่น คู่มือ ปฏิบัติงานฯ แบบสำรวจฯแบบจัดทำแผนปฏิบัติการฯ แบบรายงานผลการดำเนิน งานที่ส่วนกลางจัดส่งให้มีแนวทางปฏิบัติที่ครอบ คลุมชัดเจน มีรายละ เอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติของ อสร. และผู้เกี่ยวข้อง | 3.3 ความรู้ ความเข้าใจ ในงานบริการด้านแรงงานและภาระงานของ อสร. | 19. ท่านคิดว่ากระบวนการทำงานที่ส่วนกลางกำหนด (ชี้เป้า คัดกรอง ส่งต่อ ประเมินผล) มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้ ...................................... |  | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด - อสร. |
|  | 3.4 การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ อสร. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด | 20. หน่วยงานของท่านได้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ อสร. หรือไม่  ไม่สนับสนุน  สนับสนุนโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน  สนับสนุนเอกสารทางวิชาการหรือสื่อ รวมทั้งข้อมูลด้านแรงงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แผ่นพับ เอกสารภารกิจของหน่วยงาน  อื่น ๆ ได้แก่ ................................................. |  | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด |
|  |  | 21. ท่านคิดว่าการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดแก่ท่าน มีความเหมาะสมหรือไม่ 1) ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุง ดังนี้ ....................... 2) สนับสนุนเอกสารทางวิชาการหรือสื่อ รวมทั้งข้อมูลด้าน แรงงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แผ่นพับ ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานที่ประชาชนพึงได้รับ การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ข้อมูลการใช้แรงงานต่างด้าว เป็นต้น  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม โดยควรปรับปรุง ดังนี้ ....................... |  | - อสร. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22. ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดท่านได้มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (อปท. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน) ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร. หรือไม่ อย่างไร  ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก ............................................  มีการดำเนินการ โดยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  แจกสื่อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร.  แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของ อสร. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน สำหรับติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หรืออกเสียงตามสาย ของชุมชน  ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของ อสร. ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน รวมทั้ง อปท. รับทราบ  ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุท้องถิ่น  ให้ อสร. แนะนำตนเอง และชี้แจงเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตนเองให้ประชาชนรับทราบ  อื่นๆ ได้แก่ ................................................................. |  | - สรจ. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5 ความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล | 23. การรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล ที่ สตป.สภ. กำหนด มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด วิธีรายงาน/ แบบรายงาน; ระดับความเหมาะสม (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน). มากที่สุด (5); มาก (4); ปานกลาง (3); น้อย (2); น้อยที่สุด (1). 1. วิธีและระยะ เวลาการายงานผล. 2. แบบสรุปผล การปฏิบัติงานของ อสร. (แบบ สภ. 1). 3. แบบรายงานผลการปฏิบัติ งานและการใช้จ่ายเงิน (แบบ สภ.4). | ตัวชี้วัด : ระดับความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าคะแนนระดับความเหมาะสม; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. สูตรการคำนวณ : 1) คำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม = (w1x1+w2x2 +…+w5x5)/n w หมายถึง ค่าของระดับความเหมาะสม ดังนี้ มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1 x หมายถึง จำนวนผู้ตอบระดับความเหมาะสมในแต่ละระดับ n หมายถึง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ทุกกลุ่มตัวอย่าง) 2) การวิเคราะห์คะแนนคำตอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ กำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้ คะแนน ช่วงคะแนน ระดับความเหมาะสม 5 4.21 – 5.00 มากที่สุด 4 3.41 – 4.20 มาก 3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 2 1.81 – 2.60 น้อย 1 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด | - สรจ. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3) การวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ยรวม โดยนำค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมแต่ละประเด็นมารวมกันหารด้วยจำนวนประเด็นทั้งหมด ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยรวม = ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมวิธีและระยะเวลาการรายงานผล + ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของแบบ สภ. 1 + ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของแบบ สภ.4 3 |  |
|  |  | 24. การรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล ที่ สตป.สภ. กำหนด มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด วิธีรายงาน/ แบบรายงาน; ระดับความเหมาะสม (ใส่ √ ที่ตรงกับความเห็นของท่าน). มากที่สุด (5); มาก (4); ปานกลาง (3); น้อย (2); น้อยที่สุด (1). 1. วิธีและระยะ เวลาการรายงานผล. 2. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของ อสร. (แบบ สภ. 1). | ตัวชี้วัด : ระดับความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าคะแนนระดับความเหมาะสม; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 1.00 – 1.80; 1.81 – 2.60; 2.61 – 3.40; 3.41 – 4.20; 4.21 – 5.00. สูตรการคำนวณ : 1) คำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม = (w1x1+w2x2 +…+w5x5)/n w หมายถึง ค่าของระดับความเหมาะสม ดังนี้ มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1 x หมายถึง จำนวนผู้ตอบระดับความเหมาะสมในแต่ละระดับ n หมายถึง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ทุกกลุ่มตัวอย่าง) | - อสร. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2) การวิเคราะห์คะแนนคำตอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ กำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้ คะแนน ช่วงคะแนน ระดับความเหมาะสม 5 4.21 – 5.00 มากที่สุด 4 3.41 – 4.20 มาก 3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 2 1.81 – 2.60 น้อย 1 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 3) การวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ยรวม โดยนำค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมแต่ละประเด็นมารวมกันหารด้วยจำนวนประเด็นทั้งหมด ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยรวม = ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมวิธีและระยะเวลาการรายงานผล+ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของแบบ สภ. 1 2 |  |
|  |  | 25. การรายงานผลการปฏิบัติงานท่านเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร  ไม่แก้ไข  แก้ไข โดยควรปรับปรุงแก้ไขดังนี้ ........................................... |  | - สรจ. - อสร. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6 การบริหาร งบประมาณ | 26. ผลสำเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 ใน 3 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 1) ประสานการให้บริการ ด้านแรงงานในพื้นที่โดย อสร. 2) บริหารจัดการเครือข่าย ด้านแรงงาน และ 3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสร. เป็นอย่างไร กิจกรรม/โครงการ; งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ปี 2561 (บาท); ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 (บาท). รวม. 1. ประสานการให้ บริการด้านแรงงาน ในพื้นที่ โดย อสร. (งบดำเนินงาน). 2. บริหารจัดการเครือข่ายด้าแรงงาน (ค่าตอบแทน อสร.). 3. โครงกาเสริมสร้างศักยภาพ อสร. (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม). | ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยวัด; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; น้อยกว่า 70.00; 70.00 – 79.99; 80.00 – 89.99; 90.00 – 99.99; 100.00. สูตรคำนวณ : เงินงบประมาณใน 3 กิจกรรม/โครงการที่เบิกจ่าย x 100 วงเงินงบประมาณใน 3 กิจกรรม/โครงการที่ได้รับ | - สรจ. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27. ท่านรู้จักอาสาสมัครแรงงานที่เป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานได้อย่างไร  ทราบจากบอร์ดหรือเสียงตามสายของชุมชน  เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานมาแจ้งให้ทราบ  ได้รับการบอกเล่าจากคนรู้จัก  อาสาสมัครแรงงานมาแนะนำตัวเองและอธิบาย ให้ทราบหน้าที่ของตนเอง  อื่นๆ ได้แก่ ...................................................................... |  | - ปชช. - ผู้นำชุมชน/ อปท. |
|  | 3.7 การมีส่วนร่วมของ อปท. ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านเครือข่าย อสร. ในพื้นที่/จังหวัด | 28. อสร. ได้ร่วมกับหน่วยงานของท่านในการสนับสนุน การปฏิบัติงานในเรื่องใดดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด  สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถหางานทำและ ได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการ ไปทำงานต่างประเทศและการใช้แรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมาย  สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานด้านต่างๆ โดยให้ อปท. ที่มีความพร้อมนำ แผนงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานบรรจุอยู่ในแผน อปท.  สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ด้านการคุ้มครอง แรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน  สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้และบริการ ด้านประกันสังคม โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 40 | ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสร. เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ; การดำเนินงาน. ระดับ 1; มีการให้ความร่วมมือฯ 1 เรื่อง. ระดับ 2; มีการให้ความร่วมมือฯ 2 เรื่อง. ระดับ 3; มีการให้ความร่วมมือฯ 3 เรื่อง. ระดับ 4; มีการให้ความร่วมมือฯ 4 เรื่อง. ระดับ 5; มีการให้ความร่วมมือฯ มากกว่า 4 เรื่อง. สูตรคำนวณ : - | - ผู้นำชุมชน/ อปท. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ด้านผลที่ได้ (Product) |  |  |  |  |
| - ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้ และเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อทราบว่าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดได้มีการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของ อสร. ที่ได้รับทั้งหมดว่าได้ผลมากน้อยเพียงไรโดยเฉพาะการประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ ที่ได้ แล้วนำเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไปตัดสิน ซึ่งผลที่ได้รับ ประกอบด้วย ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) | 4.1 ผลการปฏิบัติงาน ของ อสร.ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2561 (Output) | 29. ผลการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน (ตามแบบ สภ. 1) สื่อวิทยุ จำนวน ............ ครั้ง - เสียงตามสาย จำนวน ........... ครั้ง - ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน .............. ครั้ง - ประชุม/ประชาคม จำนวน ............ ครั้ง - แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานด้วยตนเอง จำนวน ............ ครั้ง - อื่นๆ (ระบุ) ...................................... จำนวน .......... ครั้ง |  | - สรจ. |
|  |  | 30. งานสำรวจข้อมูล (ตามแบบ สภ.1) 1) ความต้องการมีงานทำ/ว่างงาน จำนวน ............... ครั้ง ............... คน 2) ความต้องการด้านฝึกอาชีพ จำนวน ............... ครั้ง ............... คน 3) แรงงานนอกระบบ จำนวน ............... ครั้ง ............... คน 4) คนพิการ จำนวน ............... ครั้ง ................ คน 5) อื่นๆ (ระบุ) ...................................... จำนวน ............... ครั้ง .............. คน |  | - สรจ. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31. ผลการบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ตามแบบ สภ. 4) 1) จำนวนผู้ต้องการสมัครงาน ............... คน 2) จำนวนผู้ต้องการฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ ............ คน 3) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านคุ้มครองแรงงาน...........คน 4) จำนวนผู้สมัครผู้ประกันตน (มาตรา 40) ............ คน 5) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคม ............ คน 6) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์ ด้านแรงงานต่างประเทศ ............... คน | ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่/จังหวัดที่ได้รับบริการด้านแรงงานจาก อสร.ระดับตำบลเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ของจังหวัด (อสร. 1 คน : ผู้รับบริการ 30 คน/ปี) เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยวัด; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; น้อยกว่า 70.00; 70.00 – 79.99; 80.00 – 89.99; 90.00 – 99.99; 100.00. สูตรการคำนวณ : จำนวนประชาชนในพื้นที่/จังหวัดที่ได้รับบริการด้านแรงงานฯ x 100 จำนวนประชาชนเป้าหมายของจังหวัด (อสร. 1 คน : ผู้รับบริการ 30 คน/ปี) | - สรจ. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2 การบรรลุเป้าหมายของผู้ที่ผ่านการคัดกรองส่งต่อ (Outcome) | 32. ผลการให้บริการด้านแรงงาน (ตามแบบ สภ. 4) 1) งานจัดหางาน - จำนวนผู้ได้รับการบรรจุงาน ........... คน - จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน 2) งานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ - จำนวนผู้ได้รับการฝึก/พัฒนาทักษะ ………….. คน - จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน 3) งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน..........คน - จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน 4) งานสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม - จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม ......... คน - จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน 5) งานสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ - จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทย ในต่างประเทศ .............. คน - จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน..........คน | ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มผู้ผ่านการคัดกรองส่งต่อ ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแรงงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (ร้อยละ 40 ของจำนวนคัดกรองส่งต่อ) เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยวัด; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. ร้อยละ; น้อยกว่า 25.00; 25.00 – 29.99; 30.00 – 34.99; 35.00 – 39.99; ตั้งแต่ 40.00 ขึ้นไป. สูตรการคำนวณ : จำนวนประชาชนกลุ่มผู้ผ่านการคัดกรองส่งต่อ ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแรงงานทั้งหมด x 100 จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อทั้งหมด | - สรจ. |
|  | 4.3 ความพึงพอใจของ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริการด้านแรงงานของ อสร. | 33. การมี อสร. ระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด ท่านมีความพึงพอใจ มากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจ (ใส่  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน). มากที่สุด (5); มาก (4); ปานกลาง (3); น้อย (2); น้อยที่สุด (1). | ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในการมี อสร. ระดับตำบล เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงาน แก่ประชาชนใน พื้นที่/จังหวัด เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าคะแนนระดับความพึงพอใจ; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. สูตรการคำนวณ : ตามข้อ 7 | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด - อสร. - ปชช. - ผู้นำชุมชน/ อปท. |
| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
|  |  | 34. ท่านมีความพึงพอใจในการบริการด้านแรงงานของ อสร. ระดับตำบล มากน้อยเพียงใด (ตอบเฉพาะเรื่องที่ท่านเคยได้รับบริการ) การให้บริการ; ระดับความพึงพอใจ (ใส่  ที่ตรงกับความเห็นของท่าน). มากที่สุด (5); มาก (4); ปานกลาง (3); น้อย (2); น้อยที่สุด (1). 1.การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลความรู้และให้คำแนะนำด้านแรงงาน. 2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน. 3.ความรวดเร็วในการ ให้บริการ. 4.ความกระตือรือร้นใน การให้บริการ. 5. ความเอาใจใส่ต่อประชาชนผู้รับบริการ. 6. การให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้รับบริการ. | ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านแรงงาน ของ อสร. ระดับตำบล เกณฑ์การให้คะแนน : ค่าคะแนนระดับ ความพึงพอใจ; เกณฑ์การให้คะแนน. 1; 2; 3; 4; 5. คะแนน; 1; 2; 3; 4; 5. สูตรการคำนวณ : 1) คำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 2) วิเคราะห์คะแนนคำตอบในแต่ละประเด็นแล้วคิดค่าคะแนนโดย มีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ 3) วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ยรวม โดยนำค่าเฉลี่ยระดับความ พึงพอใจแต่ละประเด็นมารวมกันหารด้วยจำนวนประเด็นทั้งหมด ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยรวม = ผลรวมของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของงานบริการที่มีผู้ใช้บริการทั้งหมด จำนวนงานบริการที่มีผู้ใช้บริการทั้งหมด | - ปชช. |

| ประเด็นการประเมินผล | ประเด็นย่อย | ข้อคำถาม | ตัวชี้วัด | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4 ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดย อสร. ระดับตำบล | 35. ท่านคิดว่าการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดย อสร. ระดับตำบล มีปัญหา/อุปสรรค อย่างไรบ้าง |  | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด - อสร. - ปชช. - ผู้นำชุมชน/ อปท. |
|  |  | 36. จากปัญหา/อุปสรรค ดังกล่าว จังหวัดท่านได้ดำเนินการ เพื่อแก้ไขหรือไม่ อย่างไร |  | - สรจ. |
|  | 4.5 ข้อดี/ข้อเสียจากการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดย อสร. ระดับตำบล | 37. ท่านคิดว่าการดำเนินงาน/การบริการด้านแรงงาน โดย อสร. ระดับตำบล มีข้อดี/ข้อเสีย อย่างไรบ้าง |  | - สรจ. - ทุกหน่วยงาน ในสังกัด - อสร. - ปชช. - ผู้นำชุมชน/ อปท. |

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ และใช้แบบสอบถามที่สำนักตรวจ              และประเมินผล  กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลกำหนด ประกอบด้วยแบบสอบถาม ๕ ชุด ได้แก่ แบบสอบถามชุดที่ ๑ สำหรับแรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน แบบสอบถามชุดที่ ๒     สำหรับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน แบบสอบถามชุดที่ ๓ สำหรับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล แบบสอบถามชุดที่ ๔ สำหรับประชาชนที่เคยรับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และแบบสอบถามชุดที่ ๕ สำหรับผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2.1 ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่/จังหวัด ศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ เช่น เอกสารรายงานประจำปี เว็บไซต์ของหน่วยงาน นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง งบประมาณ หนังสือสั่งการ คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน รายงานการประชุมต่างๆ รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลการดำเนินงาน

3.2.2 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลกำหนด ประกอบด้วย แบบสอบถาม ๕ ชุด ได้แก่ แบบสอบถามชุดที่ ๑ สำหรับแรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน แบบสอบถามชุดที่ ๒ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน แบบสอบถามชุดที่ ๓ สำหรับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล แบบสอบถามชุดที่ ๔ สำหรับประชาชนที่เคยรับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และแบบสอบถามชุดที่ ๕ สำหรับผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจ ดังนี้

(๑) แรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน

(๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด (ยกเว้น สรจ.) ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน (๔ หน่วยงานๆ ละ ๑ คน)

(๓) อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของทุกตำบล (หากได้ไม่ครบ อันเนื่องมาจากมี อสร.ตำบลบางส่วนลาออก และยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ จำนวนที่สอบถามต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของจำนวน อสร.ตำบลทั้งหมด)

(๔) ประชาชนผู้เคยได้รับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล โดยอ้างอิง

การกำหนดตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรโดยวิธีการของ Taro Yamane (1973) ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%           ค่าความคลาดเคลื่อน + 5%

(๕)ผู้นำชุมชน (ที่มิใช่อาสาสมัครแรงงาน) หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน

3.3	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม จำนวน 5 แบบ ประกอบด้วย

3.3.1	แบบสอบถามชุดที่ ๑ สำหรับแรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านอาสาสมัครแรงงาน

3.3.2	แบบสอบถามชุดที่ ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด  (ยกเว้น สรจ.) ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน (๔ หน่วยงานๆ ละ ๑ คน)

3.3.3	แบบสอบถามชุดที่ ๓ สำหรับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของทุกตำบล

3.3.4	แบบสอบถามชุดที่ ๔  สำหรับประชาชนผู้เคยได้รับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

3.3.5	แบบสอบถามชุดที่ ๕ สำหรับผู้นำชุมชน (ที่มิใช่อาสาสมัครแรงงาน) หรือเจ้าหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4	การใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถามทั้ง 5 แบบ สามารถจำแนกคำถามได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้

3.4.1	คำถามปลายปิด แบ่งตามลักษณะคำตอบได้ 3 แบบ ได้แก่

(1) มีคำตอบให้เลือกเพียง 2 คำตอบ (Dichotomous Questions) เช่น เพศ (ชาย, หญิง) เป็นต้น การประมวลผลจะจำแนกข้อมูลตามคำตอบและนับจำนวนผู้ตอบ (แจงความถี่) สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ร้อยละ

(2) มีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบโดยให้เลือกเพียงคำตอบเดียว (Multiple Choice Questions) เช่น

-	ช่วงอายุ (ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี, 21 - 30 ปี, 31 - 40 ปี, 41 - 50 ปี, มากกว่า 50 ปีขึ้นไป) จะจำแนกข้อมูลตามคำตอบและนับจำนวนผู้ตอบ สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ร้อยละ

-	คำตอบที่เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Seale) โดยมีการให้คะแนนตามลำดับ                 (มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1) การประมวลผลจะจำแนกข้อมูล        ตามระดับคะแนน และนับจำนวนผู้ตอบ (แจกแจงความถี่) แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยระดับคะแนนในเรื่องนั้นๆโดยดำเนินการ ดังนี้

1)	แจกแจงความถี่ของจำนวนผู้ตอบในแต่ละระดับคะแนนว่าได้จำนวนเท่าใด

2)	คำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร

ค่าเฉลี่ย ( x ) = ( w1 x1 + w2 x2 + …+ w5 x5 )/n

w หมายถึง ค่าของระดับความคิดเห็น ดังนี้

มากที่สุด (w5)	=   5

มาก (w4)	=   4

ปานกลาง (w3)	=   3

น้อย (w2)	=   2

น้อยที่สุด (w1)	=   1

x หมายถึง ค่าของระดับความคิดเห็น ดังนี้

x5	=	จำนวนผู้ตอบระดับมากที่สุด

x4	=	จำนวนผู้ตอบระดับมาก

x3	=	จำนวนผู้ตอบระดับปานกลาง

x2	=	จำนวนผู้ตอบระดับน้อย

x1	=	จำนวนผู้ตอบระดับน้อยที่สุด

n หมายถึง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

3)	นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมาย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบแบ่งเป็น 5 ระดับกำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

ช่วงคะแนน			แปลความหมาย

4.21 – 5.00			มากที่สุด

3.41 – 4.20			มาก

2.61 – 3.40			ปานกลาง

1.81 – 2.60			น้อย

1.00 – 1.80			น้อยที่สุด

(3)	 สามารถเลือกคำตอบได้หลายคำตอบ (Checklist Questions) เช่น คุณสมบัติ         ของ อสร.ที่หน่วยงานต้องการ (มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์, มีความมุ่งมั่น       ที่จะปฏิบัติงานให้ดี และสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน, มีความตั้งใจ และความพยายามในการให้บริการ ต่อประชาชน, สนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง, ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม, ทำงานเป็นทีม, อื่นๆ (ระบุ)) เป็นต้น การประมวลจะจำแนกข้อมูลตามคำตอบและนับจำนวนผู้ตอบ (แจงความถี่) สถิติที่ใช้       คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ

3.4.2 คำถามปลายเปิด คำตอบเป็นข้อความ ผู้ประมวลผลต้องพิจารณาคำตอบและจำแนกคำตอบออกเป็นเรื่องๆ โดยคำตอบเดียวกันหรือคล้ายกันจะให้เป็นเรื่องเดียวกัน และนับจำนวนผู้ตอบ (แจกแจงความถี่) ในแต่ละเรื่อง

บทที่ 4

ผลการประเมิน

การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดสุรินทร์ ครั้งนี้ ผู้ประเมินขอนำเสนอผลการประเมินเป็นลำดับ ดังนี้

4.1  ข้อมูลทั่วไปของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

| ข้อมูลทั่วไป | สรจ./พี่เลี้ยง อสร. | หน่วยงาน ในสังกัด/พี่เลี้ยง | อสร. | ปชช. ที่รับบริการ | ผู้นำชุมชน/อปท. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. เพศ |  |  |  |  |  |
| ชาย | - | ๑ | ๘๒ | ๕๙ | ๑๑๙ |
| หญิง | ๑ | ๓ | ๗๖ | ๔๐ | ๓๘ |
| ไม่ระบุ | - | - | - | ๑ | ๑ |
| รวม | ๑ | ๔ | ๑๕๘ | ๑๐๐ | ๑๕๘ |
| 2. ช่วงอายุ |  |  |  |  |  |
| ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี | - | - | - | - | - |
| 21 – 30 ปี | - | - | ๒ | 4 | 1 |
| 31 – 40 ปี | - | - | ๒๐ | 12 | 38 |
| 41 – 50 ปี | - | - | ๔๕ | 71 | 103 |
| มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป | ๑ | ๔ | ๘๗ | 13 | 16 |
| ไม่ระบุ | - | - | 4 | - | - |
| รวม | ๑ | ๔ | ๑๕๙ | 100 | 158 |
| 3. การศึกษา |  |  |  |  |  |
| ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย | - | - | ๕ | 10 | 18 |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | - | - | 109 | 70 | 94 |
| อนุปริญญา/ปวท./ปวส. | - | - | 9 | 1 | 12 |
| ปริญญาตรี | 1 | 3 | 25 | 16 | 26 |
| สูงกว่าปริญญาตรี | - | 1 | - | 1 | 7 |
| ไม่ระบุ |  |  |  | 2 | 1 |
| รวม | 1 | 4 | 2 | ๑๐๐ | 158 |
| 4. ประสบการณ์ในความรับผิดชอบงาน ด้าน อสร. / ระยะเวลาในการเป็น อสร. |  |  |  |  |  |
| ต่ำกว่า 1 ปี | - | ๑ | - | - | - |
| 1 – 3 ปี | - | - | 64 | - | - |
| 4 – 6 ปี | - | ๒ | 46 | - | - |
| 7 – 9 ปี | - | - | 41 | - | - |
| 10 ปีขึ้นไป | ๑ | ๑ | 5 | - | - |
| ไม่ระบุ | - | - | 2 |  |  |
| รวม | ๑ | ๔ | ๑๕๘ | - | - |
| 5. สถานภาพการทำงาน |  |  |  |  |  |
| ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน | - | - | - | 2 | 23 |
| นายจ้าง | - | - | - | - | - |
| ประกอบอาชีพอิสระ | - | - | - | 64 | 68 |
| ว่างงาน | - | - | - | 4 | 67 |
| อื่นๆ ... (ระบุด้วย) | - | - | - | 30 | - |
| รวม | - | - | - | 100 | 158 |

4.2  ผลการประเมิน

การประเมินผลโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ พิจารณาจากองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ด้านความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด และองค์ประกอบ     ของตัวแบบการประเมินผลตามทฤษฎีระบบ (System Theory) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)           ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลที่ได้ (Product) เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งสิ้น จำนวน ๑7 ตัวชี้วัด ตามที่กล่าวแล้วในบทที่ 3

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลคะแนนระดับความสำเร็จของโครงการฯ ได้ดังนี้

| องค์ประกอบที่พิจารณา | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) | 1.1 ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน | 100 | 5 (มากที่สุด) |
| กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด | 1.2 ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด | ๑๐๐ | ๕ (มากที่สุด) |
| เฉลี่ยด้านความสอดคล้อง |  | ๑๐๐ | ๕ (มากที่สุด) |
| 2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) | 2.1 ระดับความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในจังหวัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ อสร. | ๔๐ | ๕ (มากที่สุด) |
|  | 2.2 ระดับความเพียงพอของยานพาหนะที่ใช้ ในการประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด | ๒.๖ | ๒ (น้อย) |
|  | 2.3 ระดับความเพียงพอของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล | 4.04 | ๔ (มาก) |
|  | 2.4 ระดับความรู้ในภารกิจที่กำหนดให้ อสร. ปฏิบัติงาน | 2.94 | ๓ (ปานกลาง) |
|  | 2.5 ระดับความเพียงพอของ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด | 50 | 1 (น้อยที่สุด) |
| เฉลี่ยด้านปัจจัยนำเข้า |  | 3.00 | 3 (ปานกลาง) |
| 3. ด้านกระบวนการ (Process) | 3.1 ร้อยละของขั้นตอนการสมัครและ ขึ้นทะเบียน อสร. ที่ได้ดำเนินการ | 100 | ๕ (มากที่สุด) |
|  | 3.2 ร้อยละของขั้นตอนตามแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ปี 2561 ที่ได้ดำเนินการ | 100 | ๕ (มากที่สุด) |
|  | 3.3 ระดับความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล | 3.00 | 3 (ปานกลาง) |
|  | 3.4 ระดับความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล | 4.36 | ๕ (มากที่สุด) |

| องค์ประกอบที่พิจารณา | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 | 100 | 5 (มากที่สุด) |
|  | 3.6 ระดับการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสร. | 2.42 | 2 (น้อย) |
| เฉลี่ยด้านกระบวนการ |  | 4.16 | ๔ (มาก) |
| 4. ด้านผลที่ได้ (Product) | 4.1 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่/จังหวัด ที่ได้รับบริการด้านแรงงานจาก อสร. เมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (อสร. 1 คน : ผู้รับบริการ 30 คน/ปี) | 207.27 | 5 (มากที่สุด) |
|  | 4.2 ร้อยละของประชาชนกลุ่มผู้ผ่านการคัดกรอง ส่งต่อที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแรงงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (ร้อยละ 40 ของจำนวนคัดกรองส่งต่อ) | 58.88 | 5 (มากที่สุด) |
| เฉลี่ย |  | 5.00 | 5 (มากที่สุด)- |
|  | 4.3 ระดับความพึงพอใจในการมี อสร. ระดับตำบล เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด | 4.25 | ๔ (มาก) |
|  | 4.4 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านแรงงานของ อสร. ระดับตำบล | 4.09 | ๔ (มาก) |
| เฉลี่ยด้านผลที่ได้ |  | 4.17 | ๔ (มาก) |
| เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ |  | 4.25 | 5 (มากที่สุด)- |

4.2.1	ผลการประเมินในภาพรวม

สรุปผลการประเมินภาพรวมโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด สุรินทร์ อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๕ คะแนน)                 โดยองค์ประกอบที่มีผลสำเร็จมากที่ที่สุด ได้แก่ ความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงาน (อสร.)      กับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๕ คะแนน) รองลงมา ได้แก่   ด้านผลที่ได้ (Product) อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ๔ คะแนน) องค์ประกอบที่มีผลสำเร็จน้อยที่สุด ได้แก่        ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) อยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๓ คะแนน) เนื่องจาก ผู้ประเมินส่วนใหญ่ให้คะแนนระดับความเพียงพอของยานพาหนะที่ใช้ในการประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด และคะแนนระดับความเพียงพอ  ของ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด	อยู่ในระดับน้อย

4.2.2 ผลการประเมินรายองค์ประกอบ

1) ด้านความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการ                     ด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด ประเด็นที่ใช้พิจารณา คือ (1) ความสอดคล้องของการดำเนินงานของ อสร. กับภารกิจ          การให้บริการด้านแรงงาน (2) ความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน      ในจังหวัด (3) คุณสมบัติของ อสร. ที่หน่วยงานต้องการต่อการปฏิบัติงาน และ (4) สวัสดิการที่นอกเหนือจากค่าตอบแทน     ที่ อสร. ควรได้รับ โดยมีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ (1) ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน และ (2) ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร.ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน    ในจังหวัด ให้สรุปผลสำเร็จจากค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ไปเทียบกับความหมายระดับความสำเร็จที่กำหนด สรุปผลได้ดังนี้

ด้านความสอดคล้องของความต้องการอาสาสมัครแรงงานกับภารกิจการให้บริการ                  ด้านแรงงานในพื้นที่/จังหวัด

มีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๕ คะแนน) เท่ากัน 2 ประเด็น คือ    ร้อยละของภารกิจการให้บริการด้านแรงงานที่ให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงาน และ ร้อยละของหน่วยงานที่มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด  เนื่องจาก ผลการดำเนินงานของ อสร.              มีความสอดคล้องกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสุรินทร์ จำนวนรวม           ๕ หน่วยงาน คือ  1) สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 2) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 3) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ 4) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 5) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (ข้อมูลจาก แบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 2) ซึ่งทุกหน่วยงานมีความต้องการให้ อสร.   ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจในเรื่องต่อไปนี้

(1)	การจัดหางาน/การหางานทำ

(2)	การขาดแคลนแรงงาน

(3)	การฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะฝีมือ

(4)	การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ

ข้อมูลในส่วนนี้ได้จาก แบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1

(5)	การใช้แรงงานต่างด้าว

(6)	สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน

(7)	สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม

(8)	สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

(9)	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

(10) การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 10 คนลงมา

(11)	 การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน

นอกจากนี้ จากข้อมูลพบว่าประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และนายจ้าง / สถานประกอบกิจการในจังหวัด     ยังมีความต้องการด้านแรงงานซึ่งสอดคล้องกับภารกิจการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด              ที่เกี่ยวข้อง เช่น

(๑)  การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากการศึกษาของกำลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบกับค่านิยมของครอบครัวส่งให้บุตรเรียนในระดับที่สูง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเลือกงาน ไม่ต้องการทำงานต่ำกว่าระดับและต้องการเงินเดือนในอัตราที่ค่อนข้างสูงในส่วนของสถานประกอบกิจการ                   มีความต้องการแรงงานในฝ่ายผลิตมากกว่าและกำหนดอัตราเงินเดือนในระดับต่ำสำหรับผู้เริ่มทำงานใหม่เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน

(2)  กลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำที่เหมาะสมเพื่อหารายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัว และกลุ่มกำลังแรงงานก็มีการอพยพหรือเคลื่อนย้ายไปทำงานที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม โดยเฉพาะช่วงหลังฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว รวมถึงช่วงประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งและน้ำท่วม จึงมี           ความต้องการหางานทำและฝึกอาชีพเสริมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น และต้องการเงินทุน      ในการประกอบอาชีพ

(3) ผู้ใช้แรงงานและประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับภารกิจการให้บริการด้านแรงงาน         ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสุรินทร์ เช่น ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  การประกันสังคม เป็นต้น

ดังนั้น หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสุรินทร์ จึงมอบหมายให้ อสร.            ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น

(1)	การว่างงาน/การขาดแคลนแรงงาน โดยให้ อสร. ดำเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง/พาผู้ว่างงานหรือต้องการเปลี่ยนงานไปสมัครงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด

(2)	ขาดทักษะฝีมือ โดยให้ อสร. ดำเนินการในเรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้น และหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ ของสำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

(3)	การถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ อสร. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องการหลอกลวง ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/พาผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศมาติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด

(4)	การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยให้ อสร. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างทราบถึงระยะเวลาในการนำเข้าและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

(5)	สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน โดยให้ อสร. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง        ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

(๖)	สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม โดยให้ อสร. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม มาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับสมัครและนำส่งเงินผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้แก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

(7)	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยให้ อสร. ดำเนินการประชาสัมพันธ์/สำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจ ว่างงาน ไม่มีรายได้ และต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและแนวทางของโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน             ด้านอาชีพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ อสร. สามารถเสนอโครงการต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดโดยตรง เป็นการแก้ไขทั้งในเรื่องงบประมาณที่มีจำกัด และสร้างชื่อให้ อสร. เป็นที่รู้จักในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

(8)	การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 10 คนลงมา โดยให้ อสร. เข้าไปประชาสัมพันธ์โทษพิษภัยของยาเสพติด และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

(9)	การสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน โดยให้ อสร. ดำเนินการในเรื่องการสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อทราบปัญหาและความต้องการด้านแรงงานในพื้นที่อย่างแท้จริง

เนื่องจากแต่ละพื้นที่/จังหวัด มีความต้องการที่แตกต่างกัน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดส่วนใหญ่ จึงได้มอบหมายงานให้ อสร. ออกไปบริการงานด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งานที่มอบหมายให้

อสร. ช่วยปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร แนะนำและประสานการให้บริการ

การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของ อสร. ที่หน่วยงานต้องการต่อการปฏิบัติงาน พบว่า มีความต้องการ อสร. ที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดี และสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน และมีความตั้งใจ และความพยายาม  ในการให้บริการต่อประชาชนมากที่สุด รองลงมา คือ มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ สนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม และ ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม ตามลำดับ (ข้อมูลจาก แบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 3 และแบบสอบถามชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1)

สรุปได้ว่า การให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน         ในจังหวัดมีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ซึ่ง อสร. สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งแนะนำและประสานการบริการ      ด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ อันจะเป็นช่องทางหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนมาขอรับบริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ จากการที่ อสร. ได้ช่วยปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ควรให้สวัสดิการแก่ อสร. นอกเหนือจากค่าตอบแทนเพิ่มเติม เช่น ค่าพาหนะในการลงพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน และค่าประกันสังคม/ค่าประกันชีวิต เป็นต้น (ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 ,แบบสอบถามชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 2 และแบบสอบถามชุดที่ 3 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1)

2)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา คือ (1) ความเพียงพอของบุคลากร           ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ อสร. (2) ความเพียงพอของงบประมาณสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสร.        (3) ความเพียงพอของยานพาหนะที่ใช้ในการประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด (4) ความเพียงพอของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น) (5) ความรู้ความเข้าใจ        ในหน้าที่/ภารกิจที่กำหนดให้ อสร. ปฏิบัติ และ (6) ความเพียงพอของ อสร. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่/จังหวัด โดยมีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คือ (1) ระดับความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในจังหวัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ อสร. (2) ระดับความเพียงพอของยานพาหนะที่ใช้ในการประสานงานกับ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด (3) ระดับความเพียงพอ       ของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ ในการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล (4) ระดับความรู้ในภารกิจกำหนดให้ อสร. ปฏิบัติงาน และ (5) ระดับความเพียงพอของ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด สรุปผลสำเร็จจากค่าเฉลี่ย          ของคะแนนตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ไปเทียบกับความหมายระดับความสำเร็จที่กำหนด สรุปได้ผลดังนี้

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

มีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๓ คะแนน) ประเด็นที่มีผลสำเร็จในระดับมากที่สุด ได้แก่ ระดับความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในจังหวัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ อสร. เนื่องจากทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่   ในหน่วยงานทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง อสร. โดยได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง อสร. พร้อมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านแรงงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ อสร. ประเด็นที่มีผลสำเร็จรองลงมา ได้แก่ ระดับ           ความเพียงพอของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล ประเด็นที่มีผลสำเร็จ   ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ระดับความเพียงพอของ อสร. ในพื้นที่/จังหวัด  เนื่องจาก อสร. ในจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน 15๘ คน ความเพียงพออยู่ในระดับ น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๑ คะแนน) ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕ หน่วยงาน มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานทำให้จำนวน อสร. ที่มี        ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน (ข้อมูลในส่วนนี้ได้จาก แบบสอบถาม ชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 5

และแบบสอบถามชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 3) ในส่วนความเพียงพอของงบประมาณต่อการดำเนินงานของ อสร. ในจังหวัดอยู่ในระดับ ปานกลาง (๓.๐๐ คะแนน) โดยจากงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้สำนักงานแรงงานจังหวัด จำนวน 3 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดย อสร. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสร. และการบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน พบว่างบประมาณ ที่จัดสรรใน 3 กิจกรรม/โครงการ ดังกล่าวข้องต้น มีความ เหมาะสมดีแล้ว (ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6)

ความเพียงพอของยานพาหนะ ในภาพรวมของจังหวัด อยู่ในระดับ ๒ ซึ่งแรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเห็นว่ามีความเพียงพออยู่ในระดับ ๓ (๓.๐๐ คะแนน) แต่พี่เลี้ยง อสร. ของทุกหน่วยงานในสังกัดเห็นว่าความเพียงพอของยานพาหนะอยู่ในระดับ ๒ (๒.๕ คะแนน) (ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 7 และแบบสอบถามชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4)

สำหรับความเพียงพอของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อสร.      ในภาพรวมของจังหวัดอยู่ในระดับ มาก (๔ คะแนน) โดยแรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเห็นว่ามีความเพียงพออยู่ในระดับ น้อย (๒ คะแนน) พี่เลี้ยง อสร. ของทุกหน่วยงานในสังกัดเห็นว่าความเพียงพออยู่ในระดับ ปานกลาง (๓  คะแนน)  อสร. เห็นว่ามีความเพียงพออยู่ในระดับ มาก (๔ คะแนน)  ด้านประชาชนที่เคยรับบริการจาก อสร. เห็นว่ามีความเพียงพออยู่ในระดับ ปานกลาง (๓ คะแนน) ส่วนผู้นำชุมชน           หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความเพียงพออยู่ในระดับ มาก (๔ คะแนน) โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม คือ 1)แผ่นพับ 2) ป้ายประชาสัมพันธ์ 3) วิทยุ (ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 และข้อที่ 9  แบบสอบถามชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 5 และข้อที่ 6 แบบสอบถามชุดที่ 3 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 แบบสอบถามชุดที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 และแบบสอบถามชุดที่ 5 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1 และข้อที่ 2)

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อสร. และผู้เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่า อสร. มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่/ภารกิจที่กำหนดให้ อสร. ปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง (๓) คะแนน โดยมีภารกิจที่มีระดับความรู้   อยู่ในระดับ ปานกลาง (๓ คะแนน) ทั้ง ๑๑ ภารกิจ (ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 10 แบบสอบถามชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 7 แบบสอบถามชุดที่ 3 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 และข้อที่ 5 แบบสอบถามชุดที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 3 และแบบสอบถามชุดที่ 5 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 3)

ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน อสร. ทั้งสิ้น ๑๕๘ คน ปกติมี ๑๕๙ คน แต่เนื่องจากเสียชีวิต ๑ คน ทำให้มีอสร. เหลืออยู่ ๑๕๘ คน มีแบ่งเป็น อสร. ที่ได้รับค่าตอบแทน จำนวน ๑๕๘ คน และเครือข่าย อสร. จำนวน ๓๕๓ คน โดยผลการประเมินด้านความเพียงพอของ อสร. ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดอยู่ในระดับ น้อยที่สุด (๑ คะแนน) ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันจำนวน อสร.ในจังหวัดมีจำนวนเฉลี่ย 1 คน/ตำบล ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนพื้นที่ความรับผิดชอบต่อหนึ่งตำบล ซึ่งประกอบด้วยหลายหมู่บ้านและบางตำบล/หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก (ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 11)

3)	ด้านกระบวนการ (Process) ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา คือ (1) การบริหารจัดการ    ในการดำเนินการรับสมัครและการขึ้นทะเบียน อสร. (2) การดำเนินงานด้าน อสร. ของหน่วยงานในสังกัดและ อสร.          ตามขั้นตอนที่กำหนดในแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานปี 2561 (3) ความรู้ ความเข้าใจในงานบริการด้านแรงงานและภาระงานของ อสร. (4) การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ อสร. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด (5) ความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล (6) การบริหารงบประมาณ และ (7) การมีส่วนร่วมของ อปท. ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านเครือข่าย อสร. ในพื้นที่/จังหวัด      โดยมีตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ร้อยละของขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครแรงงานที่ได้ดำเนินการ         (2) ร้อยละของขั้นตอนตามแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ปี 2561 ที่ได้ดำเนินการ (3) ระดับ    ความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล (4) ระดับความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561               และ (6) ระดับการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสร. ให้สรุปผลสำเร็จจากค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ไปเทียบกับความหมายระดับความสำเร็จที่กำหนด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ด้านกระบวนการ (Process)

มีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ๔ คะแนน) ประเด็นที่มีผลสำเร็จ       ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ร้อยละของขั้นตอนการสมัครและขึ้นทะเบียน อสร. ที่ได้ดำเนินการ ร้อยละของขั้นตอน             ตามแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ปี ๒๕๖๑ ที่ได้ดำเนินการ และร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑  รองลงมา ได้แก่ ระดับความเหมาะสมของการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล ประเด็นที่มีผลสำเร็จในระดับ น้อยที่สุด ได้แก่ ระดับการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสร.เนื่องจาก การรับสมัครและขึ้นทะเบียน อสร. จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการสมัคร  และขึ้นทะเบียน อสร. ตามที่กำหนดครบทั้ง 5 ขั้นตอน  โดยเริ่มตั้งแต่ (1) ทบทวนคำสั่ง แนะนำหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจมาสมัครเป็น อสร. (2) รับสมัครบุคคลเป็น อสร. โดยพิจารณาคุณสมบัติให้ตรงตามที่กำหนด จัดเก็บและรวบรวมใบสมัคร (3) ชี้แจงภารกิจและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจของกระทรวงแรงงาน และชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของ อสร. แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (4) เสนอรายชื่อเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็น อสร. พร้อมออกบัตรประจำตัวให้แก่ อสร. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม และ (5) ปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันและจัดทำทำเนียบ อสร. ของจังหวัด ซึ่งจากผลการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ นั้น ทำให้จังหวัดสุรินทร์ มี อสร. ระดับตำบล จำนวน ๑๕๙ คน ครบทุกตำบลในจังหวัด แต่เสียชีวิตไป ๑ คน เหลือทั้งสิ้น ๑๕๘ คน อีกทั้งยังมีเครือข่าย อสร. จำนวน ๓๕๓ คน ส่วนคุณสมบัติของ อสร. ที่กำหนดในคู่มือ สำนักงานแรงงานจังหวัด สุรินทร์ เห็นว่า เหมาะสม แล้ว (ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14  แบบสอบถามชุดที่ 2  ส่วนที่ 2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 และข้อที่ 8 แบบสอบถามชุดที่ 3 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 และข้อที่ 7 และแบบสอบถามชุดที่ 5 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 และข้อที่ 5)

การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง อสร. ปี 2561 ที่ส่วนกลางกำหนด จังหวัดได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๕ คะแนน) กรณีได้มีการดำเนินการ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ประกอบด้วย

(1)	การสำรวจข้อมูล ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) สรจ. แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการงาน อสร. 2) จัดประชุมคณะทำงานฯ 3) ให้ อสร. สำรวจข้อมูลตามแบบที่กำหนดและ สรจ. สรุปผลการสำรวจ          4) สรจ. นำผลการสำรวจเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนฯ เพื่อจัดทำแผนและกำหนดสัดส่วนในการให้บริการ          5) สรจ. นำส่งข้อมูลสัดส่วนการให้บริการให้กระทรวง/กรม รับทราบ

(2)	การชี้เป้ากลุ่มเป้าหมาย ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) สรจ. และหน่วยงาน        ในสังกัดจัดประชุมชี้แจง อสร. ตามกรอบภารกิจของ อสร. โดยชี้แจงเป้าหมายที่จะให้ อสร. ปฏิบัติตามแผนฯ  2) สรจ. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ อสร. 3) อสร. คัดกรองกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ และนำส่ง สรจ. โดยเก็บสำเนาไว้ที่ อสร. 1 ชุด (แบบ สภ. 1) 4) สรจ. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนำส่งของ อสร. เพื่อเป็นผลการปฏิบัติงานของ อสร.และเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน (แบบ สภ.1)

(3)	การคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) สรจ. รับข้อมูลความต้องการด้านแรงงานจาก อสร. 2) สรจ. กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของความต้องการด้านแรงงาน เพื่อนำเสนอคณะทำงานฯ (ภายใน 5 วัน) 3) สรจ. จำแนกข้อมูลความต้องการด้านแรงงานตามมติคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมส่งต่อ โดยเก็บสำเนาไว้ที่ สรจ. 1 ชุด เพื่อติดตามผล

(4)	การส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) สรจ. จัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์ อักษรเพื่อส่งต่อข้อมูลที่คัดกรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ 3) สรจ. ประสานงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน

(5)	การติดตามและรายงานผล ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) สรจ. ติดตามผลการดำเนินงาน 2) สรจ. รายงานผลการปฏิบัติให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 3) สรจ. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ สป. เป็นประจำทุกสิ้นเดือน ตามแบบรายงานผลที่กำหนด

ทั้งนี้ จังหวัดมีความเห็นว่ากระบวนการปฏิบัติงานที่ส่วนกลางกำหนดให้ (ชี้เป้า คัดกรอง ส่งต่อ ประเมินผล) มีความเหมาะสม นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดยังได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ อสร. ได้แก่ ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน สนับสนุนเอกสารทางวิชาการหรือสื่อ รวมทั้งข้อมูลด้านแรงงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แผ่นพับ เอกสารภารกิจ      ของหน่วยงาน เป็นต้น โดย อสร. ส่วนใหญ่เห็นว่าการสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว มีความเหมาะสม             นอกจากนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดยังได้มีการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร .     แก่อปท. ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทราบ โดยวิธี 1) แจกสื่อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร. 2) แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสร. สำหรับติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือออกเสียงตามสายของชุมชน 3) ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ อสร. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน รวมทั้ง อปท. รับทราบ 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุท้องถิ่น และ 5) การให้ อสร. แนะนำตนเอง และชี้แจงเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตนเองให้ประชาชนรับทราบ เป็นต้น จากการสอบถามประชาชน ผู้นำชุมชน/อปท. ส่วนใหญ่รู้จัก อสร.ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงทราบจากบอร์ดหรือเสียงตามสายของชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ ได้รับการบอกเล่าจากคนรู้จัก  เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานมาแจ้งให้ทราบ และอาสาสมัครแรงงานมาแนะนำตัวเองและอธิบายให้ทราบหน้าที่ของตนเอง ตามลำดับ สำหรับการร่วมกับผู้นำชุมชน/อปท. ของ อสร.ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน อยู่ในระดับ น้อย (๒ คะแนน)

(ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 15 ข้อที่ 16 ข้อที่ 17 และข้อที่ 18 แบบสอบถามชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 10 และข้อที่ 11 แบบสอบถามชุดที่ 3 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 และข้อที่ 9  แบบสอบถามชุดที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 และแบบสอบถามชุดที่ 5 ส่วนที่ 2ข้อที่ 6 และข้อที่ 7 ใส่ความคิดเห็นของแต่ละจังหวัด)

สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล ที่สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค (สตป.สภ.) กำหนดให้ สรจ.เป็นผู้รายงานต่อ สตป.สภ.        มีความเหมาะสม ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (๓ คะแนน) โดยทั้ง ๓ แบบมีความเหมาะสมเท่ากันอยู่ในระดับ ปานกลาง (๓) คะแนน ส่วนการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสร.ระดับตำบล ที่ สตป.สภ. กำหนดให้ อสร. รายงานต่อ สรจ. มีความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( ๕ คะแนน) โดยวิธีและระยะเวลาการรายงานผล มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของ อสร. ในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงาน สรจ. และ อสร. ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ไม่แก้ไข ในส่วนผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 ในภาพรวม 3 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๕ คะแนน) โดยมีผลสำเร็จมากที่สุดทั้ง ๓ กิจกรรม/โครงการ ( 3 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 1) ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดย อสร.            (งบดำเนินงาน)  2) บริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน (ค่าตอบแทน อสร.) และ 3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสร. (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม))

(ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 19 ข้อที่ 20 และข้อที่ 21 และแบบสอบถามชุดที่ 3 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 10 และข้อที่ 11)

4)	ผลที่ได้ (Product)

ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา คือ (1) ผลการปฏิบัติงานของ อสร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Output) และ (2) การบรรลุเป้าหมายของผู้ที่ผ่านการคัดกรองส่งต่อ (Outcome) (3) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริการด้านแรงงานของ อสร. โดยมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ร้อยละของประชาชนในพื้นที่/จังหวัด ที่ได้รับบริการด้านแรงงานจาก อสร.ระดับตำบลเมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (อสร. 1 คน : ผู้รับบริการ 30 คน/ปี)  (2) ร้อยละของประชาชนกลุ่มผู้ผ่านการคัดกรองส่งต่อที่ได้รับประโยชน์จากการบริการ  ด้านแรงงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (ร้อยละ 40 ของจำนวนคัดกรองส่งต่อ) (3) ระดับความพึงพอใจในการมี อสร. ระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด และ (4) ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านแรงงานของ อสร. ระดับตำบล ให้สรุปผลสำเร็จจากค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ไปเทียบกับความหมายระดับความสำเร็จที่กำหนด สรุปผลได้ดังนี้

ผลที่ได้ (Product) ประกอบด้วย

1)	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในภาพรวมของผลการดำเนินโครงการในเรื่องของการดำเนินงานของ อสร. ระดับตำบล และการบรรลุเป้าหมายของผู้ที่ผ่านการคัดกรองส่งต่อ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ๔ คะแนน)  ดังนี้

(1)	ร้อยละของประชาชนในพื้นที่/จังหวัดที่ได้รับบริการด้านแรงงานจาก อสร.ระดับตำบล เมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (อสร. 1 คน : ผู้รับบริการ 30 คน/ปี) เป้าหมายทั้งปี ๔,๗๗๐ คน มีผลการดำเนินงาน ๙ ,๘๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ 207.27 อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งงานบริการในพื้นที่/จังหวัดได้รับบริการด้านแรงงานมากที่สุดได้แก่ ผู้ต้องการฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ ผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคมผู้สมัครผู้ประกันตน (มาตรา 40) ผู้ต้องการสมัครงาน  ผู้ต้องการรับบริการด้านคุ้มครองแรงงาน             และผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ ตามลำดับ

(2)	ร้อยละของประชาชนกลุ่มผู้ผ่านการคัดกรองส่งต่อที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแรงงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายของจังหวัด (ร้อยละ 40 ของจำนวนคัดกรองส่งต่อ) มีผลการดำเนินงาน 2,406 คน จากจำนวนผู้ผ่านการคัดกรองส่งต่อ 4,086 คน คิดเป็นร้อยละ 58.88 อยู่ในระดับ มากที่สุด ประชาชนกลุ่มผู้ผ่านการคัดกรองส่งต่อที่ได้รับประโยชน์จากการบริการด้านแรงงานมากที่สุด ได้แก่ ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม ผู้ได้รับการฝึก/พัฒนาทักษะ ผู้ได้รับการบรรจุงาน ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน และผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ ตามลำดับ

2)	ด้านความพึงพอใจในการมี อสร.ระดับตำบลเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานทำหน้าที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/จังหวัด ภาพรวมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อสร. และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  (๔ คะแนน) โดย แรงงานจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประชาชนที่เคยรับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ตามลำดับ และจากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่เคยรับบริการด้านแรงงานจาก อสร. พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ     อยู่ในระดับ มาก (๔ คะแนน) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ความเอาใจใส่ต่อประชาชนผู้รับบริการ การให้ รองลงมา คือ ความช่วยเหลือตามความต้องการ  การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา           ด้านแรงงาน ความกระตือรือร้นในการให้บริการ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ให้คำแนะนำ            ด้านแรงงาน และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ตามลำดับ

สรุปผลการปฏิบัติงานของ อสร. ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

(1)	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน (ตามแบบ สภ.1)

1) สื่อวิทยุ จำนวน 190 ครั้ง

๒) เสียงตามสาย จำนวน 1,520 ครั้ง

๓) ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,906 ครั้ง

๔) ประชุม/ประชาคม จำนวน 1,620 ครั้ง

๕) แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานด้วยตนเอง จำนวน 2,320 ครั้ง

๖) อื่นๆ  จำนวน 9 ครั้ง

(2)	การสำรวจข้อมูล (ตามแบบ สภ.1)

๑) ความต้องการมีงานทำ/ว่างงาน จำนวน 1,590 ครั้ง 2,310 คน

๒) ความต้องการด้านฝึกอาชีพ จำนวน 1,590 ครั้ง 3,610 คน

๓) แรงงานนอกระบบ จำนวน 1,590 ครั้ง 6,950 คน

๔) คนพิการ จำนวน 9 ครั้ง 9 คน

๕) อื่นๆ (ระบุ) จำนวน 9 ครั้ง 9 คน

(3)	ผลการบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ตามแบบ สภ. 4)

1) จำนวนผู้ต้องการสมัครงาน  472 คน

2) จำนวนผู้ต้องการฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ 5,144 คน

3) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านคุ้มครองแรงงาน 9 คน

4) จำนวนผู้สมัครผู้ประกันตน (มาตรา 40) 1,902 คน

5) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านประกันสังคม 2,357 คน

6) จำนวนผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ 3 คน

(4)	ผลการให้บริการด้านแรงงาน (ตามแบบ สภ. 4)

1)	งานจัดหางาน

- จำนวนผู้ได้รับการบรรจุงาน 9 คน

- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน 9 คน

2)	งานฝึกอาชีพ/พัฒนาทักษะ

- จำนวนผู้ได้รับการฝึก/พัฒนาทักษะ 1,080 คน

- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน 2,610 คน

3)	งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน 9 คน

- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน 9 คน

4)	งานสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม

- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม 1,305 คน

- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน 1,455 คน

5)	งานสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ

- จำนวนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ 3 คน

- จำนวนประชาชนที่ สรจ. คัดกรองส่งต่อ จำนวน 3 คน

(ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 22 ข้อที่ 23 ข้อที่ 24 ข้อที่ 25 และข้อที่ 26 แบบสอบถามชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 12 แบบสอบถามชุดที่ 3 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 12 แบบสอบถามชุดที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 5 และข้อที่ 6 และแบบสอบถามชุดที่ 5 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 ใส่ความคิดเห็นของแต่ละจังหวัด)

บทที่ 5

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อดี และข้อเสียที่ได้จากการดำเนินโครงการ

5.1 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อดี/ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการฯ

การประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานอาสาสมัครแรงงานตามโครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีอาสาสมัครแรงงานเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัด รวมทั้งให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการ
การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องพบปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อดี/ข้อเสีย 
ที่เกิดขึ้นดังนี้

(1)	ปัญหา/อุปสรรค

จังหวัดสุรินทร์ มีอำเภอ ๑๗ อำเภอ ๑๕๙ ตำบล บางตำบลมีขนาดใหญ่ และมีหลายหมู่บ้าน   ทำให้ อสร. บางคน ต้องรับผิดชอบดูแลหลายหมู่บ้าน รวมถึง อสร. บางคน มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบภายในตำบลหลายด้าน ทำให้บางครั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕ หน่วยงาน มีความต้องการให้ อสร. ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานทำให้จำนวน อสร. ที่มียังไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน

(2)	แนวทางการแก้ไข

ควรเปลี่ยนจากการแบ่งความรับผิดชอบให้ อสร. ๑ คน ดูแล ๑ ตำบล เป็นการแบ่งให้ อสร. จำนวน ๑ คน รับผิดชอบดูแลหมู่บ้าน จำนวน ๕ หมู่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหมู่บ้านในตำบลเดียวกัน         แต่สามารถดูแลหมู่บ้านที่อยู่ตำบลอื่นแต่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันได้ เช่นจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๒,๑๑๙ หมู่บ้าน ซึ่งหากแบ่งความรับผิดชอบให้ อสร. ๑ คน ต่อ ๕ หมู่บ้าน จำนวน อสร. ควรจะมีจำนวน ประมาณ 423 คน

(3)	ข้อดีที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในโครงการ     การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

(4)	ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

-

5.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ

-

บรรณานุกรม

คู่มือการติดตามและประเมินผลของสำนักนโยบายและแผน. (2550). กรุงเทพมหานคร : สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (เอกสารอัดสำเนา)

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. (2561). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. (เอกสารอัดสำเนาวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน)

คู่มืออาสาสมัครแรงงาน. (2548). กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก

ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน. (2548). กรุงเทพมหานคร : กระทรวงแรงงาน

ทวีป ศิริรัศมี. (2544) การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร : กองทุนสนับสนุนงานวิจัย.

บรรยง โตจินดา. (2542). องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์.

ประชุม รอดประเสริฐ. (2545). การบริหารโครงการ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์.

มยุรี อนุมานราชธน. (2546). การบริหารโครงการ. เชียงใหม่ : คะนึงนิจการพิมพ์.

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พิมพ์ครั้งที่ 3. 
(หน้า502). กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.

สมคิด พรมจุ้ย. (2542 ). เทคนิคการประเมินโครงการ. สุพรรณบุรี : ออฟเซท อาร์ออโต้เมชั่น.

สุรชัย วงคำ. (2543). การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเวฬุวัน. มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุวิมล ติรกานันท์. (2543) การประเมินโครงการ. แนวทางสู่การปฏิบัติ : กรุงเทพมหานคร : กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

อันทรานี สงวนนาม. (2545). ทฤษฎีแนวปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค พอยต์